TERMO DE REFERÊNCIA
(de acordo com a Lei nº 14.133. de 01/04/2021)

REFORMA DE IMÓVEL PARA REINSTALAÇÃO DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABORAÍ

RUA INÁCIO MARINS COUTINHO, Nº 47/ 9º ANDAR, CENTRO, ITABORAÍ, R.J.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

Sumário

# INTRODUÇÃO

# 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da Reforma de imóvel para reinstalação da Subseção Judiciária de Itaboraí.

MES DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI/FEVEREIRO 2023 (DESONERADO).
Nota: conforme obrigação contida no parágrafo 3º do art. 92 da lei nº 14.331/2021
QUANTITATIVOS: De acordo com a planilha do Anexo 03.

PRAZO DO CONTRATO: A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.

Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada de Engenharia e/ou de Arquitetura.
Para efeito deste Termo de Referência:
- Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
- O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços;

# 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação encontra-se no item 01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO e as quantidades no item 04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO dos Estudos Técnicos Preliminares.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2023, conforme detalhamento a seguir:

I)	ID no SIGA-GO: ID 22 II)	ID do item no PCA:
III) PCA publicado e aprovado no sítio eletrônico da JFRJ

 https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes

# 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A Descrição da Solução encontra-se no item 07. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO dos Estudos Técnicos Preliminares.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os Requisitos da Contratação encontram-se no item 03. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO dos Estudos Técnicos Preliminares.

# CAPÍTULO I - LICITAÇÃO

A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica, à Planilha Orçamentária e aos Projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

# 1. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados:
- Edital;
- Contrato;
- Termo de Referência - Capítulos I e II e seus Anexos (documento 04);
- Anexo 01 – Especificações o A01.01 - Serviços Preliminares e Complementares (documento 05); o A01.02 - Arquitetura e Civil (documento 06); o A01.03 – Hidráulica e Esgoto (documento 07); o A01.04 - Elétrica, Lógica, Telefonia e CFTV (documento 08); o A01.05 - Ar Condicionado e Ventilação (documento 09); o A01.06 - Combate a incêndio - (documento 10); o A01.07 - As Built (Projetos) - (documento 11) e o A01.08 - Administração Local - (documento 12).
- Anexo 02 - Projetos - SJRJ; o A02.01 – Arquitetura e Civil (documento 13); o A02.02 - Hidráulica e Esgoto (documento 14); o A02.03 - Elétrica, Lógica, Telefonia e CFTV (documento 15); o A02.04 - Ar Condicionado e Ventilação (documento 16) e o A02.05 - Combate a incêndio (documento 17).

- Anexo 03 - Planilha Orçamentária – SJRJ (documento 18);
- Anexo 04 - Planilha Orçamentária – em branco (documento 19);
- Anexo 05 - Composição de Custos Unitários – modelo (documento 20);
- Anexo 06 - BDI com desoneração - Planilha - SJRJ (documento 21);
- Anexo 07 - BDI com desoneração - Declaração - modelo (documento 22);
- Anexo 08 - Encargos Sociais - Planilha – SJRJ (documento 23);
- Anexo 09 - Encargos Sociais - Planilha – modelo (documento 24);
- Anexo 10 - Placa de Obra – modelo (documento 25);
- Anexo 11 - Cronograma Físico/Financeiro – SJRJ (documento 26);
- Anexo 12 - Cronograma Físico/Financeiro– modelo e critérios (com Percentuais Pré-Fixados) (documento 27);
- Anexo 13 - Planilha de Medição – modelo (documento 28);
- Anexo 14 - Relatório Fotográfico para Medição – modelo (documento 29) e 	Anexo 15 - Composição de Custos Unitários – SJRJ (documento 30). 	Anexo 16 – Matriz de Gerenciamento de Riscos (documento 37)

# 2. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### 2.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
#### Em relação à Empresa
Registro da empresa em atividade relacionada ao objeto desta licitação: 	No Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 	No Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, dos seguintes serviços, com complexidade similar ao objeto ora licitado serviços civis, instalações elétricas e instalações mecânicas de ar condicionado.
Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados  Serviços civis:
o A - Instalação de divisórias tipo drywall - mínimo de 100,00 m² em um único atestado.
- Serviços de instalações elétricas: o B - Execução de instalação de luminárias e de cabos elétricos.
- Serviços de instalações mecânicas:
o C - Execução de instalação de ar-condicionado tipo Split.

#### Em relação aos Profissionais
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, certificado(s) pelo CREA e/ou CAU e/ou CRT e/ou CFT comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) e devidamente habilitados, dos mesmos serviços (civis / instalações elétricas / instalações mecânicas) elencados acima, entretanto não será exigida comprovação de áreas mínimas para o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).
NOTA 1: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
#### NOTA 2: Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis
Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021:
	CIVIL; 	ELÉTRICA e 	MECÂNICA.

NOTA 3: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU –
Plenário).
NOTA 4: Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, que somente será analisado pela Contratante caso venha acompanhada da Certidão de Acervo Técnico – CAT, referente ao próprio Atestado.

Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

### 2.2. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
As empresas interessadas deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços, objetos desta Licitação, para tomarem conhecimento das condições existentes.
Quando da vistoria, será emitido, pela Contratante, o “ATESTADO DE VISTORIA”, a fim de que não se possa alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades do imóvel vistoriado.
É possível juntar uma declaração do Responsável Técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes às condições locais, aos serviços a serem executados e à entrega da obra. Essa declaração supre a necessidade de visita técnica, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 212/2017 – Plenário.
O atestado de vistoria ou a declaração da licitante será considerado documento indispensável para a habilitação da empresa licitante, devendo ser juntado à documentação apresentada na licitação.
A vistoria prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro civil ou arquiteto representante da empresa licitante.
Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
Após a vistoria ao local e o recebimento do referido atestado, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para apresentação das propostas.
A vistoria deverá ser agendada pelos telefones (21) 3218-9639 ou 3218-9057, no horário de 12 às 17 h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta, pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

### 2.3. COMPOSIÇÃO DE BDI (com desoneração)
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo 07, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BDI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão – 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre 50% do custo total da obra no item específico constante da composição do BDI.
##  Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do §5º - artigo 56, Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.

### 2.4. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo do Anexo 05, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrônico.

### 2.5. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 12 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total.
Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, incluídos os da Administração Local referentes àquela medição. O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado.

### 2.6. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária (Anexo 03):
- os custos unitários de mão de obra por item;
- os custos unitários de equipamentos e materiais por item;
- os preços unitário e total por item e 	o valor total da proposta.
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os materiais (inclusive transporte, movimentação, classificação, controle, armazenagem, vigilância etc.), ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.) e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes, etc.) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a mobilizações, desmobilizações, proteções provisórias, dispositivos de segurança, serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais, etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
Os valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificações e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de Referência e anexos, projetos, planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

CAPÍTULO II – DIRETRIZES PARA
# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# 3. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 3.1. REUNIÃO INICIAL
Até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá realizar na SJRJ, reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e dos Responsáveis Técnicos (de civil, mecânica e elétrica) para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
- Livro Diário de Serviços– ver item 4.1, Cap. II;
- Indicação do Preposto da empresa - ver item 3.8, Cap. II
- Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART, RRT e/ou TRT) – ver item 3.5, Cap. II
- Relação do pessoal, ferramentas e equipamentos – ver item 3.6, Cap. II
A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.

#### 3.2. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condições para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ônus para a Contratante.
Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.
Serviços específicos com barulho excessivo e/ou cheiros fortes deverão ser executados fora do horário comercial, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00h.
Antes da execução dos acabamentos, a Contratada deverá convocar a Fiscalização da Contratante para permitir a análise e conferência dos serviços que os precedem.
A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho, poeira, etc., de seu entorno. Ao final dos trabalhos, o local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condições de limpeza e conservação.
Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que haja prejuízo dos prazos contratados, cabendo à fiscalização não medir tais serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências.
Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

#### 3.3. MATERIAIS
Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
No caso dos equipamentos, a Contratada deverá observar e adotar para sua instalação/utilização, todas as recomendações dos respectivos fabricantes/fornecedores.
As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar o contrato.
A indicação de fabricantes ou fornecedores nas Especificações Técnicas em anexo a este Termo, servirá como referência de qualidade e de características técnicas de materiais ou equipamentos. Essa indicação não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para o devido registro no “Livro Diário”.

#### 3.4. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
Nas especificações técnicas, em anexo a este Termo de Referência, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca e/ou fabricante implica, apenas, caracterização de uma similaridade técnica.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, físicos e/ou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT específicas.
A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela
Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos, mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentação técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado.
A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do início previsto para o referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir, às expensas da Contratada, ensaios e/ou provas efetuadas no material/equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.
A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padrões originalmente especificados.

3.5. ANOTAÇÃO / REGISTRO / TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART / RRT / TRT /
## CFT
No prazo estabelecido no item 3.1 Cap. II, a Contratada deverá apresentar à Contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA, e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU, e/ou Termos de responsabilidade Técnica – TRT/CRT/CFT, relativos aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.
As ARTs / as RRTs / os TRTs deverão ser imediatamente cadastrados pela Contratada, junto ao CREA-RJ / CAU-RJ / CRT-RJ / CFT respectivamente, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o(s) profissional(is) seja(m) filiado(s).
Caso haja necessidade de celebrar um ou mais Termos Aditivos ao Contrato, caberá à Contratada apresentar ART / RRT / TRT dos Responsáveis Técnicos referentes às especialidades, cujos serviços foram aditados.

3.6. RELAÇÃO DE PESSOAL / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS A Contratada deverá apresentar, precedendo à execução dos serviços:
- relação de pessoal para sua execução, devidamente identificados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada, previamente às alterações que se fizerem necessárias;
- relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada, que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada;

Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização - tssefis@jfrj.jus.br.
Solicitações para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.
No caso de profissionais que atuem na execução de instalações elétricas, a documentação deverá vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-10 de cada eletricista e do encarregado de elétrica.

### 3.7. LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovações porventura exigidas, atendendo à legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos, CBMERJ e Prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.
Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária à tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovação.
A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgão/Concessionária que as exijam.
Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação específica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/ Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes das licenças/ legalizações/ aprovações, bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infrações legais ou conduta irregular.
Os serviços que porventura sejam dispensados de autorização/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.

3.8. PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

### PREPOSTO
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Preposto, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Preposto, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá indicar um novo preposto.

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Cada Responsável Técnico (de Civil, de Mecânica e de Elétrica) deverá comparecer à obra 01 (uma) vez por mês. Esta visita técnica deverá ser acompanhada pelo Fiscal da Contratante da respectiva especialidade. Caberá ao Responsável Técnico entrar em contato com o Fiscal da Contratante para combinar data e horário da visita. Esse contato deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis anteriores à intenção da visita.
Na visita técnica, deverão ser dirimidas todas as dúvidas entre as partes. A duração da visita será de 04 (quatro) horas e, no final da visita, o Responsável Técnico deverá assinar o Diário de Obra.
Frisa-se que um profissional poderá responder por mais de uma modalidade desde que seja capacitado e regularizado pelo Conselho Técnico (CREA, CAU, CRT e/ou CFT).
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substitução do Responsável Técnico, deverá encaminhar justificativa técnica/administrativa à Contratada, relatando o motivo da solicitação. Caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação. Deverá ser encaminhada à Contratante carta de indicação que deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Responsável Técnico, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Sendo aprovado deverá apresentar à Contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA, e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU, e/ou Termos de responsabilidade Técnica – TRT/CRT/CFT, conforme o item 3.5 – Cap.II, relativos ao novo responsável técnico pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.

#### 3.9. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação consoante o disposto no artigo 122 da Lei nº 14.133, de 2021, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo mínimo de dez dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado para permitir a devida análise pela SJRJ.
Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021) ;
O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. (§1º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021) ;
Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação (§2º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (§3º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
 A subcontratação somente será permitida para os serviços que se caracterizem como secundários ou complementares ao objeto contratado (instalações mecânicas, instalações de CFTV, lógica e telefonia, instalações de incêndio - sprinklers e detecção, forro, divisórias, gesso acartonado), e outros conforme julgamento da Fiscalização, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área específica, de acordo com os respectivos anexos.

#### 3.10. SEGURANÇA DO TRABALHO
A Contratada deverá garantir o cumprimento integral das normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de Proteção Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscalização da Contratante.
A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem acidentes, aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
Independentemente de obrigações previstas em legislação específica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositivos de proteção.
A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condições que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI’S/EPC’s, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.

#### 3.11. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.
Deverão ser observadas, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação e/ou operação.
Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão; as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; os regulamentos do CAU, do CREA, do CRT e do CFT; normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente dispostas neste Termo de Referência, ou quando existirem somente normas estrangeiras.

#### 3.12. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços.
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
A Contratada deverá garantir que o descarte dos materiais e demais procedimentos da obra sejam conduzidos de forma ambientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a vigência do contrato, bem como observando as orientações do Anexo A01.01- Serviços Preliminares e Complementares, item 1.7.

3.13. CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:
ITENS EXISTENTES DE PLANILHA
Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.

### ITENS NOVOS
No caso de aditamento de novos serviços, seu preço será o menor das opções abaixo:
- A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
- A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação. Frisa-se que os boletins de custos oficiais, consultados para o referido cálculo, deverão ser os boletins do mês de referência adotados pela Contratante quando da elaboração do orçamento-base.

### ITENS NOVOS COM CUSTOS DE INSUMOS EXISTENTES
A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insumos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.

#### 3.14. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses e será contado da emissão da ordem de serviço.
A Ordem de Serviço será emitida pelo Fiscal, sendo justificada pelo próprio no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato.
Principais critérios para emissão da Ordem de Serviço:
- Liberação do local para armazenamento de materiais a serem aplicados na obra por parte da Contratante.
- Liberação do local da obra por parte da Contratante.
- Outras providências cabíveis para a regularidade do início da obra
Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.

# 4. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§5º do Art. 115 da Lei 14.133/2021)
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

##### 4.1. LIVRO DIÁRIO (ou DIÁRIO DE OBRA)
No prazo estabelecido no item 3.1 – CAP. II, a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a vigência do contrato, um Livro Diário, onde deverão ser anotadas as observações, informações, instruções de serviços e/ou comunicações importantes, para que todo o desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores, ou seja, no Livro Diário deverão constar, no mínimo, os seguintes itens relacionados abaixo:
Pela Contratada:
- As atividades realizadas diariamente;
- As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- As consultas à Contratante;
- Restrições internas que atrasem ou impeçam a realização de determinada atividade;
- Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;
- As respostas às interpelações da Fiscalização;
- O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços; 	Outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objetos de registro.

Pela Fiscalização:
- Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
- Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas e/ou defeitos observados; 	Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário; 	Outros fatos que, a juízo da Contratante, devam ser objetos de registro.

As páginas do Livro Diário deverão estar numeradas, datadas e serem assinadas por ambas as partes.
O Livro Diário deverá ser preenchido diariamente pela Contratada, desde o primeiro dia útil após a sua abertura até o último dia da obra. Os dias em que não houver serviços por parte da Contratada, estes deverão também ser registrados.
O Livro Diário deverá ficar sempre na obra.
Mensalmente, o Livro Diário deverá ser digitalizado pela Contratada e entregue à Fiscalização em arquivo digital tipo PDF. Esse arquivo fará parte da documentação referente à Medição dos Serviços.

##### 4.2. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as medições mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 4.4 – Cap. II.
No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços em comum acordo com a Contratada. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações.

##### 4.3. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.

## FISCALIZAÇÂO TÉCNICA
A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, ou pelos respectivos substitutos, para tanto instituída.
O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados
Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;
O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;
O fiscal técnico do contrato promoverá a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;
O fiscal técnico do contrato fiscalizará os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
O fiscal técnico do contrato atestará os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
As exigências da Fiscalização basear-se-ão neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

## GESTOR DO CONTRATO
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso e
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

## FISCALIZAÇÂO ADMINISTRATIVA
O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, elaborará o checklist de pagamento, juntará ao processo administrativo de contratação as guias de ISS (quando for o caso) e juntará ao processo administrativo de contratação e analisará os documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, solicitando quaisquer outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário e
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

### 4.4. PENALIDADES
Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022
## CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de apresentar ART/RRT/TRT exigida no item 3.1 do CAP. II do Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	01	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela / inadimplida
3	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por ocorrência, sobre o valor da parcela / inadimplida
4	Executar serviço sem o equipamento de proteção individual e coletivo-EPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do / contrato
5	Descumprir o Cronograma Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela / inadimplida
6	Descumprir o prazo de entrega na Nota Fiscal	05	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
7	Deixar de comparecer o Responsável Técnico conforme exigido no item 3.8 – CAP. II deste / Termo	03	Por ocorrência, sobre o valor mensal do contrato

## CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Atrasar o pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da / Categoria envolvida na execução dos serviços.	03	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados até 20% dos postos.
		05	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos).
		10	Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05	Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que / verificada a ocorrência

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.

# 5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

#### 5.1. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS
As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, salvo as exceções relacionadas a seguir:
- O subitem Lona plástica para proteção de pisos e revestimentos – a quantidade a ser medida mensalmente será a quantidade total dividida pelo número de meses da obra.
- O subitem Administração Local será pago proporcionalmente ao valor medido dos serviços executados no mês em relação ao valor total da obra, subtraído do valor total da Administração Local.
O pagamento mensal do item “Remoção de Entulho” será de acordo com o volume em m³ (metro cúbico) gerado de entulho e/ou material inservível colocado em caçambas. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, obtido pelo seu próprio “site”, conforme o Anexo A01.01- Serviços Preliminares e Complementares, item 1.7 – REMOÇÃO DE ENTULHO".
A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo Anexo 13, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.
Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 14, com a foto de cada serviço executado a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.

#### 5.2. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 04 medições mensais.
Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais e/ou equipamentos.
A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
A emissão da Nota Fiscal, referente a última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.

5.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

### RECEBIMENTO PROVISÓRIO
No prazo de 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seções responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
Na hipótese de, até o momento da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem anterior, será elaborada lista de pendências, que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento Provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral assim como a entrega e aprovação dos Projetos “AS BUILT”, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

### RECEBIMENTO DEFINITIVO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente:
Mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório, assinado pelas partes;
Após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as condições em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados nos serviços.
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.

NOTAS
- Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança
- Recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

# 6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 964.302,99 (novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), conforme planilha orçamentária da SJRJ [Anexo 03].
# 7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do
Edital.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
# 8. PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia dos serviços da reforma executada pela Contratada será de cinco anos, conforme artigo 618 do Código Civil, a partir do primeiro dia útil subsequente à data Recebimento Definitivo do objeto.
Para os serviços de componentes eletro/eletrônicos e mecânicos, exceto lâmpadas, a garantia será de um ano, prazo que pode ser ampliado, conforme garantia adotada pelos fabricantes.
Qualquer defeito observado, dentro do período da garantia, deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificação.

# 9. ASSINATURA DIGITAL
Em relação aos documentos assinados digitalmente, por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico e apresentados pela Contratada, registra-se que tais assinaturas somente serão aceitas mediante o certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2023.

Claudio Magalhães de Amaral
Assessor de Governança de Infraestrutura

Claudia Mesquita Rezende Rangel Diretora da SIE