JUSTIÇA
ANÁLISE DE RISCOS
SEC:	TRF2-DOD-2020/00031	DATA:	02/1 1/2020

Construção: Integrante Técnico.
Apoio: Integrante Requisitante e Integrante Administrativo.
Objetivo do artefato: Descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas.
1.	RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
o	Risco:		Indisponibilid ade Orça mentária
	Probabilidade:		Baixa	Dano		Impacto
				Alto — Não contratação do serviço		Alto — Impossibilidade de os Magistrados e Servidores de toda SJRJ de realizar suas atividades rotineiras mais básicas, as quais dependem dos serviços de rede disponibilizados nas Unidades da SJRJ, tais como consultas e inserções nos Sistemas Administrativos e Processuais Institucionais, consulta às informações contidas na Intranet e Internet, acesso ao Correio Eletrônico, Telefonia IP, acesso aos discos virtuais, Vídeo Conferência, entre outros.
	Id	Ação preventiva				Responsável
	1	Verifica r a d ispon i bi lidad e orça mentá ria				SOF
	Id	Ação de co ntingência				Responsável
	1	Solicitar crédito suplementar;				STI
	2	Remanejar recurso priorizando esta contratação				STI
o	Risco:		Atraso no trâmite do Processo de Contratação
	Probabilidade:		Média	Dano		I mpacto
				Médio Demora para licitar serviço.	o	Alto — Impossibilidade de os Magistrados e Servidores de toda SJRJ de realizar suas atividades rotineiras mais básicas, as quais dependem dos serviços de rede disponibilizados nas Unidades da SJRJ, tais como consultas e inserções nos Sistemas Administrativos e Processuais Institucionais, consulta às informações contidas na Intranet e Internet, acesso ao Correio Eletrônico, Telefonia IP, acesso aos discos virtuais, Vídeo Conferência, entre outros.

JUSTIÇA
ANÁLISE DE RISCOS
	I d	Ação preventiva					Responsável
	1	Acompanhar a tramitação processual e solicitar prioridade as áreas da Administração diretamente envolvidas no processo.					Equipe de Planejamento da Contratação/SJC/SCM/SOF
	I d	Ação de contingência					Responsável
	1	Considerando o alto valor de investimento para instalação dos circuitos, bem como a longa duração do prazo de implantação (135 dias); solicitar, em caráter excepcional, contratação emergencial objetivando a manutenção da prestação do serviço vigente.					Gestor do Contrato
o	Risco:		Empresas não terem interesse na participação da licitação
	Probabilidade:		Baixa	Dano			I mpacto
				Alto Fracasso licitatório	do	processo	Alto — Impossibilidade de os Magistrados e Servidores de toda SJRJ de realizar suas atividades rotineiras mais básicas, as quais dependem dos serviços de rede disponibilizados nas Unidades da SJRJ, tais como consultas e inserções nos Sistemas Administrativos e Processuais Institucionais, consulta às informações contidas na Intranet e Internet, acesso ao Correio Eletrônico, Telefonia IP, acesso aos discos virtuais, Vídeo Conferência, entre outros.
	I d	Ação		preventiva			Responsável
	1	Elaborar Termo de Referência bem		fundamentado.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Entrar em contato com o máximo esse serviço.		possível de empresas que prestam			Equipe de Planejamento da Contratação
	I d	Ação de		contingência			Responsável
	1	Considerando o alto valor de bem como a longa duração do prazo em caráter excepcional, contratação manutenção da prestação do serviço		investimento para instalação dos circuitos, de implantação (135 dias); solicitar, emergencial objetivando a vigente.			Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
	2	Realizar nova licitação e republicação		do edital			Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
o	Risco:		Dificuldades dos serviços	da operadora em atender o prazo de im plantação
	Probabilidade:		Média	Dano			I m pacto
				Médio Não disponibilização dos serviços			Alto — Impossibilidade de os Magistrados e Servidores de toda SJRJ de realizar suas atividades rotineiras mais básicas, as quais dependem dos serviços de rede disponibilizados nas Unidades da SJRJ, tais como consultas e inserções nos Sistemas Administrativos e Processuais Institucionais, consulta às informações contidas na Intranet e Internet, acesso ao

JUSTIÇA
ANÁLISE DE RISCOS
				Correio Eletrônico, Telefonia IP, acesso aos discos virtuais, Vídeo Conferência, entre outros.
	I d	Ação preventiva			Responsável
	1	Pesquisar junto às operadoras de telecomunicações os prazos usuais de mercado necessários para implantação do serviço em tela.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Considerando que o recebimento definitivo da contratação em tela será dividido em Regiões (Degraus), critério similar ao adotado pela ANATEL na Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD) no inciso II e 620 do art. 10 do Anexo II da Resolucão ANATEL 590/2012; e considerando que, de acordo as informações de distâncias geodésicas contidas no documento do SEBRAE denominado Informacões Socioeconômicas do Estado do Rio de Janeiro a Região Degrau 4 possui as unidades mais distantes do prédio Sede, quais sejam Campos e Itaperuna; optou-se por antepor a implementação dos circuitos da Região Degrau 4 como forma de verificar a real capacidade técnica e logística da Contratada — dada a complexidade da contratação e a relevância estratégica que a mesma possui para o Órgão — em atender os prazos contratuais, objetivando com isso antecipar os riscos de uma eventual incapacidade da Contratada em prestar, com eficiência, o serviço licitado.			Equipe de Planejamento da Contratação
	I d	Ação de contingência			Responsável
	1	Considerando o alto valor de investimento para instalação dos circuitos, bem como a longa duração do prazo de implantação (135 dias); solicitar, em caráter excepcional, contratação emergencial objetivando a manutenção da prestação do serviço vigente.			Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
	2	Realizar nova licitação e republicação do edital			Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
o	Risco:		Vencedora do Certame não possuir ca pacidade técn icooperacional para prestação de serviço de ta l com plexidade
	Probabilidade:		Média	Dano	I m pacto
				Médio — Não disponibilização dos serviços	Alto — Impossibilidade de os Magistrados e Servidores de toda SJRJ de realizar suas atividades rotineiras mais básicas, as quais dependem dos serviços de rede disponibilizados nas Unidades da SJRJ, tais como consultas e inserções nos Sistemas Administrativos e Processuais Institucionais, consulta às informações contidas na Intranet e Internet, acesso ao Correio Eletrônico, Telefonia IP, acesso aos discos virtuais, Vídeo Conferência, entre outros.
	I d	Ação preventiva			Responsável
	1	Exigir Atestados de Capacidade Técnica no Termo de Referência com o objetivo de comprovar a aptidão da Operadora de Telecomunicações no desempenho de atividade que guarde proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Prever multas, possibilidade de rescisão contratual, bem como outras penalidades no caso de inexecução parcial ou total do objeto (não implantação da Rede de Dados) objetivando desencorajar empresas que			Equipe de Planejamento da Contratação / SCM

JUSTIÇA
ANÁLISE DE RISCOS
		não possuem capacidade técnico-operacional para prestação de serviço de tal complexidade a participar da procedimento licitatório em tela.
	3	Considerando que o recebimento definitivo da contratação em tela será dividido em Regiões (Degraus), critério similar ao adotado pela ANATEL na Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD) no inciso II e §20 do art. 10 do Anexo II da Resolucão ANATEL 590/2012; e considerando que, de acordo as informações de distâncias geodésicas contidas no documento do SEBRAE denominado Informações Socioeconômicas do Estado do Rio de Janeiro a Região Degrau 4 possui as unidades mais distantes do prédio Sede, quais sejam Campos e Itaperuna; optou-se por antepor a implementação dos circuitos da Região Degrau 4 como forma de verificar a real capacidade técnica e logística da Contratada — dada a complexidade da contratação e a relevância estratégica que a mesma possui para o Órgão — em atender os prazos contratuais, objetivando com isso antecipar os riscos de uma eventual incapacidade da Contratada em prestar, com eficiência, o serviço licitado.					Equipe de Planejamento da Contratação
	I d	Ação de contingência					Responsável
	1	Considerando o alto valor de investimento para instalação dos circuitos, bem como a longa duração do prazo de implantação (135 dias); solicitar, em caráter excepcional, contratação emergencial objetivando a manutenção da prestação do serviço vigente.					Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
	2	Realizar nova licitação e republicação do edital					Equipe de Planejamento da Contratação / SCM
u	Risco:			Má qua lidade na prestação do serviço
	Probabilidade:			Média		Dano				I m pacto
						Alto — Demora no atendimento ou não solução dos problemas				Alto — Comprometimento da disponibilidade e da qualidade do serviço.
	I d	Ação preventiva					Responsável
	1	Elaborar cláusulas contratuais com níveis de serviço adequados para as necessidades da SJRJ.					Equipe de Planejamento da Contratação
	I d	Ação de contingência					Responsável
	1	Realizar cobranças e glosas objetivando melhorar a qualidade da prestação do serviço					Equipe de Fiscalização da Contratação
	2	Realizar intimação objetivando a solução dos problemas / Aplicação de penalidades					Equipe de Fiscalização da Contratação /SJC
	3	Iniciar novo planejamento da contratação objetivando a substituição do referido contrato					Equipe de Planejamento da Contratação
3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Papel			Nome		Matrícula		Setor	Telefone		E-mail
Integrante / Requisitante:			Jorge Machado Lisboa		12325		SITI	2282-8978		jorge.machado@trf2.jus.br
Integrante Técnico:			Diego Lopes Gomes		12081		SECODS	2282-8805		diego.gomes@trf2.jus.br
Integrante / Administrativo:			Sonali Delphina dos Santos		12051		COOCON	3218-9783		sonali@trf2.jus.br