## Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I.Geral | Encargos Sociais
|  |  | AMPLIAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DO EDIFÍCIO SEDE - 2023 | SINAPI - 06/2023 - Espírito Santo SBC - 07/2023 - Espírito Santo IOPES - 04/2023 - Espírito Santo |  |  | 24.87% | Não Desonerado: Horista: 115,99% Mensalista: 72,46%
[7 empty] | B.D.I. diferenciado-serviços | B.D.I. diferenciado-equipamentos
[7 empty] | 20.27% | 12.61%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Valor Unit
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29980.86 | 24009.96
1.1 | JFES-SVM-001 | Próprio | REMOÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO | UND | 39 | 615.64 | 768.74 | 29980.86 | 24009.96
2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 333537.22 | 275581.25
2.1 | JFES-EST-023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO , SOBRE COBERTURA DO PRÉDIO ANEXO, CONFORME PROJETOS | UND | 1 | 230000 | 276621 | 276621 | 230000
[7 empty] | (20,27%) |  | 0
2.2 | JFES-PINT-007 | Próprio | FUNDO PREPARADOR SOBRE GALVANIZADO, PRIMER A BASE DE EPOXI, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA - REFERÊNCIA WEGPOXI CVE 355 | M² | 965.5 | 22.48 | 28.07 | 27101.58 | 21704.44
2.3 | JFES-PINT-008 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA PIGMENTADA DE ALUMÍNIO E CURADA COM POLIAMINA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). ESPESSURA 180 MICRA | M² | 965.5 | 24.73 | 30.88 | 29814.64 | 23876.81
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 70321.11 | 56317.88
3.1 |  |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS |  |  |  |  | 17156.69 | 13740.41
3.1.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 26.36 | 32.91 | 296.19 | 237.24
3.1.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 13.86 | 17.3 | 155.7 | 124.74
3.1.3 | JFES-ELE-032 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (SEMI PESADO) 2" | M | 38 | 135.41 | 169.08 | 6425.04 | 5145.58
3.1.4 | 061553 | SBC | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" | M | 6 | 132.06 | 164.9 | 989.4 | 792.36
3.1.5 | JFES-ELE-048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200x100 | UN | 8 | 17.48 | 21.82 | 174.56 | 139.84
3.1.6 | JFES-ELE-049 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 2 | 20.12 | 25.12 | 50.24 | 40.24
3.1.7 | JFES-ELE-034 | Próprio | SUPORTE PARA TUBULAÇÃO/ELETROCALHA EM PERFILADO 38x38mm, TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES L=200mm (1 und), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 und)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE | und | 14 | 30.34 | 37.88 | 530.32 | 424.76
3.1.8 | JFES-ELE-033 | Próprio | SUPORTE PARA TUBULAÇÃO/ELETROCALHA EM PERFILADO 38x38mm, TIPO MÃO FRANCESA REFORÇADA L=400mm (1 und), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 und)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE | und | 28 | 53.65 | 66.99 | 1875.72 | 1502.2
3.1.9 | JFES-ELE-044 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS METÁLICOS 2", COM ABRAÇADEIRA TIPO U 3/8", INCLUSIVE PORCAS E PARAFUSOS, MARCA DE REFERÊNCIA WETZEL | un | 4 | 11.08 | 13.83 | 55.32 | 44.32
3.1.10 | JFES-ELE-018 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 2" EM TETO, COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO | UND | 4 | 28.92 | 36.11 | 144.44 | 115.68
3.1.11 | JFES-ELE-031 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 4" EM TETO, COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO | UND | 4 | 183.4 | 229.01 | 916.04 | 733.6
3.1.12 | JFES-ELE-038 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO METÁLICO 2" COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE , EM ESTRUTURA METÁLICA | UND | 12 | 28.92 | 36.11 | 433.32 | 347.04
3.1.13 | JFES-ELE-045 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LR, 2", COM TAMPA | UN | 4 | 80.97 | 101.1 | 404.4 | 323.88
3.1.14 | JFES-ELE-039 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO LL, 2" , COM TAMPA | UN | 6 | 98.57 | 123.08 | 738.48 | 591.42
3.1.15 | JFES-ELE-040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE ALUMINIO TIPO C, 2" COM TAMPA | UN | 12 | 98.57 | 123.08 | 1476.96 | 1182.84
3.1.16 | JFES-ELE-046 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E, 2", COM TAMPA | UN | 2 | 76.8 | 95.9 | 191.8 | 153.6
3.1.17 | JFES-ELE-035 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA CAIXA METÁLICA, TIPO BOX RETO, EM ALUMÍNIO , 2" | UND | 16 | 26.05 | 32.52 | 520.32 | 416.8
3.1.18 | JFES-ELE-036 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA CAIXA METÁLICA, TIPO BOX RETO, EM ALUMÍNIO , 4" | UND | 2 | 83.11 | 103.77 | 207.54 | 166.22
3.1.19 | JFES-ELE-059 (Adaptada IOPES 150836) | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200x100mm, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7 | 116.7 | 145.72 | 1020.04 | 816.9
3.1.20 | JFES-ELE-060 (Adaptada IOPES 150861) | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 200MM | und | 3 | 50.99 | 63.67 | 191.01 | 152.97
3.1.21 | JFES-ELE-061 (Adaptada IOPES 150875) | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200x100mm, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 96.06 | 119.95 | 359.85 | 288.18
3.2 |  |  | CABOS E TERMINAIS |  |  |  |  | 29771.96 | 23844.01
3.2.1 | 063432 | SBC | CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 120mm2 | M | 40 | 180.03 | 224.8 | 8992 | 7201.2
3.2.2 | JFES-ELE-056 | Próprio | CABO PP DE 4 VIAS 4x35mm² DE COBRE ISOLADO 0,6/1kV, AFUMEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 174.68 | 218.12 | 3053.68 | 2445.52
3.2.3 | JFES-ELE-055 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM², AFUMEX, 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 36.33 | 45.36 | 907.2 | 726.6
3.2.4 | JFES-ELE-054 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², AFUMEX, 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 15.82 | 19.75 | 276.5 | 221.48
3.2.5 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 215 | 34.71 | 43.34 | 9318.1 | 7462.65
3.2.6 | JFES-ELE-050 | Próprio | PRENSA CABOS PARA CABO PP DIAMETRO EXTERNO 30mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 12.1 | 15.1 | 90.6 | 72.6
3.2.7 | JFES-ELE-058 | Próprio | TERMINAL PRÉ ISOLADO PINO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 18 | 3.96 | 4.94 | 88.92 | 71.28
3.2.8 | 72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 56 | 22.17 | 27.68 | 1550.08 | 1241.52
3.2.9 | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52 | 19.65 | 24.53 | 1275.56 | 1021.8
3.2.10 | 078090 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 | UN | 108 | 20.76 | 25.92 | 2799.36 | 2242.08
3.2.11 | JFES-ELE-062 (Adaptada IOPES 152012) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10 | 81.78 | 102.11 | 1021.1 | 817.8
3.2.12 | JFES-ELE-063 (Adaptada IOPES 152006) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 35.26 | 44.02 | 176.08 | 141.04
3.2.13 | JFES-ELE-064 (Adaptada IOPES 152004) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 16.0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 29.74 | 37.13 | 222.78 | 178.44
3.3 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 23392.46 | 18733.46
3.3.1 | JFES-ELE-011 | Próprio | COFRE DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN, INCLUSIVE DISJUNTOR, INSTALADO EM BUS WAY DE COBRE 2500A, MARCA BEGHIM - MODELO MV PIBD-25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 10861.83 | 13563.16 | 13563.16 | 10861.83
3.3.2 | JFES-ELE-015 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD-FV2 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 7871.63 | 9829.3 | 9829.3 | 7871.63
4 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 394342.65 | 349111.48
4.1 | JFES-SFV-006 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO, COMPOSTO DE 324 PAINÉIS BIFACIAIS DE 540Wp, 3 INVERSORES 50kVA/380V, CABOS SOLARES 6mm², PERFIS DE ALUMÍNIO E CONECTORES, CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 339400 | 382232,28 (12,62%) | 382232.28 | 339400
4.2 | JFES-SFV-009 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA 540Wp MONOCRISTALINO, BIFACIAL | UND | 324 | 14.61 | 18.24 | 5909.76 | 4733.64
4.3 | JFES-SFV-008 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR 50kVA TIPO GRID TIE | UND | 3 | 468.96 | 585.59 | 1756.77 | 1406.88
4.4 | JFES-EST-009 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA DE ALTA PERFORMANCE ENTRE PERFIS METÁLICOS | M | 336 | 3.36 | 4.19 | 1407.84 | 1128.96
4.5 | JFES-SFV-010 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABO SOLAR 6,0mm2 | M | 2200 | 1.11 | 1.38 | 3036 | 2442
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6761.22 | 5416.65
5.1 | JFES-ELE-065 (Adaptada IOPES 142203) | Próprio | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4" | m | 1 | 31.19 | 38.94 | 38.94 | 31.19
5.2 | JFES-ELE-053 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES (001 A 324), EM ALUMÍNIO, 4x2 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 324 | 6.66 | 8.31 | 2692.44 | 2157.84
5.3 | JFES-ELE-022 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 30x30cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-A DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 68.57 | 85.62 | 171.24 | 137.14
5.4 | JFES-ELE-023 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 20x20cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-C DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 36 | 49.57 | 61.89 | 2228.04 | 1784.52
5.5 | JFES-ELE-024 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 15x15cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-B DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 24 | 34.57 | 43.16 | 1035.84 | 829.68
5.6 | JFES-ELE-025 | Próprio | PLACA INDICATIVA DA USINA 15x10cm EM ACRÍLICO CONFORME DETALHE 02 DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 57.28 | 71.52 | 71.52 | 57.28
5.7 | 063064 | SBC | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) | UN | 20 | 20.95 | 26.16 | 523.2 | 419
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 14170.68 | 11348.37
6.1 | 313122 | IOPES | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,87%) | mes | 3 | 3782.79 | 4723.56 | 14170.68 | 11348.37
[6 empty] | Total sem BDI |  | 721785.59
[6 empty] | Total do BDI |  | 127328.15
[6 empty] | Total Geral |  | 849113.74
AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA Nº 5.488D/ES
Observações:
1. Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha orçamentária
2. Não alterar as quantidades e descrição dos itens
3. Remover ou alterar as colunas Código e Banco

## Anexo 3 - BDI GERAL
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 3 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI
Em que: | Em que: |  |  |  | G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda; | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; |  |  |  | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; | S = taxa representativa de Seguros; |  |  |  | L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); | R = taxa representativa de Riscos; |  |  |  | I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.
PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU
DESCRIÇÃO | 1º QUARTIL |  | 3º QUARTIL |  | MÉDIO |  | ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 6.16% | 5.5% | 8.96% | 4% | 7.4% | 4% | 7.4%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% |  | 1.39% |  | 1.23% |  | 1.23%
SEGURO + GARANTIAS | 0.8% |  | 1% |  | 0.8% |  | 0.8%
RISCOS | 0.97% |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 1.27%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: | 4.65% |  | 8.65% |  | 5.4% |  | 7.65% |  |  | 24.87%
ISS | 1% |  | 5% |  | 3% |  | 4%
PIS | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65%
COFINS | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento) |  |  | 4.5% |  |  |  | 0%
PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => | [6 empty] | 24.87% |  | 24.87%
RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS | [6 empty] | ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; | [6 empty] | 4%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias | [6 empty] | 0.8%
R = taxa representativa de Riscos; | [6 empty] | 1.27%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | [6 empty] | 1.23%
L = taxa representativa do Lucro; | [6 empty] | 7.4%
I = taxa representativa da incidência de Impostos. | [6 empty] | 7.65%
FÓRMULA: BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1
Observações:
1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situação tributária.
2 - Percentual do ISS - ISS é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Foi considerada a redução de 20% na base de cálculo, conforme Art.19 da Lei municipal nº 6075/2003 (Vitória/ES). Portanto, considera-se que os materiais correspondem à 20% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 80% de 5%, que é igual a 4%.
3 - Foi considerada a mão de obra SEM desoneração na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneração da folha de pagamentos, deverá ser incluído na planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor
5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.
AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA Nº 5.488D/ES

## Anexo 3.1-BDI DIF SERVIÇOS
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 3.1 - CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI DIFERENCIADO SERVIÇOS
20.27%
Em que: | Em que: |  |  |  | G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda; | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; |  |  |  | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; | S = taxa representativa de Seguros; |  |  |  | L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); | R = taxa representativa de Riscos; |  |  |  | I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.
PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU
DESCRIÇÃO | 1º QUARTIL |  | 3º QUARTIL |  | MÉDIO |  | ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1.5% | 3.5% | 4.49% | 6.22% | 3.45% | 5.11% | 3.45% | 5.11%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% |  | 1.11% |  | 0.85% |  | 0.85%
SEGURO + GARANTIAS | 0.3% |  | 0.82% |  | 0.48% |  | 0.48%
RISCOS | 0.56% |  | 0.89% |  | 0.85% |  | 0.85%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: | 4.65% |  | 8.65% |  | 5.4% |  | 7.65%
ISS | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 4%
PIS | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65%
COFINS | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento) |  |  | 4.5%
PERCENTUAL DE BDI DIFserviços CALCULADO => | [6 empty] | 20.27% |  | 20.27%
RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS | [6 empty] | ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; | [6 empty] | 3.45%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias | [6 empty] | 0.48%
R = taxa representativa de Riscos; | [6 empty] | 0.85%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | [6 empty] | 0.85%
L = taxa representativa do Lucro; | [6 empty] | 5.11%
I = taxa representativa da incidência de Impostos. | [6 empty] | 7.65%
FÓRMULA: BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1
Observações:
1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situação tributária.
2 - Percentual do ISS - ISS é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Foi considerada a redução de 20% na base de cálculo, conforme Art.19 da Lei municipal nº 6075/2003 (Vitória/ES). Portanto, considera-se que os materiais correspondem à 20% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 80% de 5%, que é igual a 4%.
2.1 - O ISS foi considerado na composição do BDI diferenciado, haja vista a sua aplicação sobre os custos de instalação da estrutura metálica. (serviço)
3 - Foi considerada a mão de obra desonerada na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de não desoneração da folha de pagamentos, deverá ser excluído da planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor
5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.
AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA Nº 5.488D/ES

## Anexo 3.2-BDI EQUIPAMENTOS
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 3.2 - CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI DIFERENCIADO EQUIPAMENTOS
12.61%
Em que: | Em que: |  |  |  | G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda; | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; |  |  |  | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; | S = taxa representativa de Seguros; |  |  |  | L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); | R = taxa representativa de Riscos; |  |  |  | I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.
PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU
DESCRIÇÃO | 1º QUARTIL |  | 3º QUARTIL |  | MÉDIO |  | ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1.5% | 3.5% | 4.49% | 6.22% | 3.45% | 5.11% | 1.5% | 5.11%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% |  | 1.11% |  | 0.85% |  | 0.85%
SEGURO + GARANTIAS | 0.3% |  | 0.82% |  | 0.48% |  | 0.3%
RISCOS | 0.56% |  | 0.89% |  | 0.85% |  | 0.56%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: | 4.65% |  | 8.65% |  | 5.4% |  | 3.65%
ISS | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 0%
PIS | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65%
COFINS | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
CPRB (No caso de desoneração da folha de pagamento) |  |  | 4.5%
PERCENTUAL DE BDI DIFequipamentos CALCULADO => | [6 empty] | 12.61% |  | 12.61%
RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS | [6 empty] | ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; | [6 empty] | 1.5%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias | [6 empty] | 0.3%
R = taxa representativa de Riscos; | [6 empty] | 0.56%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | [6 empty] | 0.85%
L = taxa representativa do Lucro; | [6 empty] | 5.11%
I = taxa representativa da incidência de Impostos. | [6 empty] | 3.65%
FÓRMULA: BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1
Observações:
1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua situação tributária.
2 - Percentual do ISS - ISS é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Foi considerada a redução de 20% na base de cálculo, conforme Art.19 da Lei municipal nº 6075/2003 (Vitória/ES). Portanto, considera-se que os materiais correspondem à 20% do valor da contratação. Logo, o percentual de ISS a ser adotado será de 80% de 5%, que é igual a 4%.
2 - O ISS não é considerado na composição do BDI para o mero fornecimento de materiais e equipamentos.,
3 - Foi considerada a mão de obra desonerada na cotação dos serviços. Caso os licitantes trabalhem no regime de não desoneração da folha de pagamentos, deverá ser excluído da planilha de composição do BDI o percentual de 4,50% referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor
5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.
AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI
ENG. CIVIL DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA Nº 5.488D/ES

## Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | AMPLIAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DO EDIFÍCIO SEDE - 2023 |  | SINAPI - 06/2023 - Espírito Santo SBC - 07/2023 - Espírito Santo IOPES - 04/2023 - Espírito Santo | 24,87% |  | Não Desonerado: Horista: 115,99% Mensalista: 72,46%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-SVM-001 | Próprio | REMOÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO | COBE - COBERTURA | UND
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5 | 30.93 | 77.32
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5 | 24.13 | 60.32
Insumo | JFES-INS-COB-003 | Próprio | TAMPA CIRCULAR EM CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO 60cm, PARA VEDAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO EM TELHADO | Material | UND | 1 | 478 | 478
[7 empty] | Total sem BDI | 615.64
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-EST-023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SOBRE COBERTURA DO PRÉDIO ANEXO, CONFORME PROJETOS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1
Insumo | JFES-INS-EST-003 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA CONFORME PROJETO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO | Material | UND | 1 | 230000 | 230000
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 230000
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-PINT-007 | Próprio | FUNDO PREPARADOR SOBRE GALVANIZADO, PRIMER A BASE DE EPOXI, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA - REFERÊNCIA WEGPOXI CVE 355 | PINT - PINTURAS | m²
Composição Auxiliar | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2149 | 30.37 | 6.52
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0.0212 | 46.5 | 0.98
Insumo | JFES-INS-PINT-005 | Próprio | PRIMER EPOXI WEGPOXI CVE 355 | Material | L | 0.14112 | 106.18 | 14.98
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 22.48
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-PINT-008 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA PIGMENTADA DE ALUMÍNIO E CURADA COM POLIAMINA, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). ESPESSURA 180 MICRA | PINT - PINTURAS | m²
Composição Auxiliar | 88312 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2149 | 30.37 | 6.52
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0.0303 | 46.5 | 1.4
Insumo | JFES-INS-PINT-006 | Próprio | TINTA EPOXI CINZA ACABAMENTO WEG WET SURFACE 89 PW ALUMINIO | Material | L | 0.238 | 70.65 | 16.81
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 24.73
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1721 | 27.41 | 4.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1721 | 31.21 | 5.37
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1.1 | 14.8 | 16.28
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 26.36
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0945 | 27.41 | 2.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0945 | 31.21 | 2.94
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1.1 | 7.58 | 8.33
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 13.86
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-032 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (SEMI PESADO) 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.597 | 31.21 | 18.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.597 | 27.41 | 16.36
Insumo | JFES-INS-ELE-059 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, SEMI PESADO, 2" | Material | M | 1.05 | 95.64 | 100.42
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 135.41
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061553 | SBC | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.804 | 27.41 | 49.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.804 | 31.21 | 56.3
Insumo | 087018 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2" | Material | M | 1 | 26.32 | 26.32
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 132.06
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-048 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200x100 | 63 | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14 | 31.21 | 4.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14 | 27.41 | 3.83
Insumo | 037492 | SBC | ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 200x100mm CHAPA 22 | Material | UN | 1 | 8.39 | 8.39
Insumo | JFES-INS-ELE-017 | Próprio | KIT PARA EMENDA DE ELETROCALHA, COM 1 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 1 PORCA SEXTAVADA E 1 ARRUELA LISA | Material | CJ | 2 | 0.45 | 0.9
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 17.48
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-049 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 31.21 | 3.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 27.41 | 2.74
Insumo | JFES-INS-ELE-017 | Próprio | KIT PARA EMENDA DE ELETROCALHA, COM 1 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, 1 PORCA SEXTAVADA E 1 ARRUELA LISA | Material | CJ | 2 | 0.45 | 0.9
Insumo | 008096 | SBC | ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 200x100mm CHAPA 18 | Material | UN | 1 | 13.36 | 13.36
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 20.12
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-034 | Próprio | SUPORTE PARA TUBULAÇÃO/ELETROCALHA EM PERFILADO 38x38mm, TIPO MÃO FRANCESA SIMPLES L=200mm (1 und), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 und)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 31.21 | 12.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 27.41 | 10.96
Insumo | 026675 | IOPES | PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR) | Material | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 049791 | IOPES | MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (LABOR) | Material | UN | 1 | 6.28 | 6.28
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 30.34
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-033 | Próprio | SUPORTE PARA TUBULAÇÃO/ELETROCALHA EM PERFILADO 38x38mm, TIPO MÃO FRANCESA REFORÇADA L=400mm (1 und), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 und)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 31.21 | 12.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 27.41 | 10.96
Insumo | 026675 | IOPES | PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR) | Material | UN | 2 | 0.31 | 0.62
Insumo | 048149 | IOPES | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400MM (LABOR) | Material | UN | 1 | 29.59 | 29.59
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 53.65
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-044 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS METÁLICOS 2", COM ABRAÇADEIRA TIPO U 3/8", INCLUSIVE PORCAS E PARAFUSOS, MARCA DE REFERÊNCIA WETZEL | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.08 | 31.21 | 2.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.08 | 27.41 | 2.19
Insumo | JFES-INS-ELE-038 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO U, EM VERGALHÃO 3/8" GALVANIZADO A FOGO, PARA TUBO DN 2", INCLUSIVE PORCAS E PARAFUSOS | Material | CJ | 1 | 6.4 | 6.4
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 11.08
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-018 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 2" EM TETO, COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 31.21 | 6.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 27.41 | 0.76
Insumo | JFES-INS-ELE-034 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO UNHA-BASE, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 2" | Material | UND | 1 | 22.02 | 22.02
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 28.92
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-031 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 4" EM TETO, COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 31.21 | 6.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 27.41 | 0.76
Insumo | JFES-INS-ELE-008 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO UNHA-BASE, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 4" | Material | UND | 1 | 176.5 | 176.5
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 183.4
3.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-038 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO METÁLICO 2" COM ABRAÇADEIRA TIPO UNHA-BASE , EM ESTRUTURA METÁLICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 31.21 | 6.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 27.41 | 0.76
Insumo | JFES-INS-ELE-034 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO UNHA-BASE, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 2" | Material | UND | 1 | 22.02 | 22.02
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 28.92
3.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-045 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LR, 2", COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 31.21 | 14.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 27.41 | 13.1
Insumo | 00002571 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1 | 52.96 | 52.96
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 80.97
3.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-039 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO LL, 2" , COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 31.21 | 14.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 27.41 | 13.1
Insumo | JFES-INS-ELE-043 | Próprio | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA E VEDAÇÃO, COM ROSCA, PARA TUBO DN 2", TIPO LL, REF. TRAMONTINA | Material | UND | 1 | 70.56 | 70.56
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 98.57
3.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE ALUMINIO TIPO C, 2" COM TAMPA | 58 | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 31.21 | 14.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 27.41 | 13.1
Insumo | JFES-INS-ELE-046 | Próprio | CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA E VEDAÇÃO, COM ROSCA, PARA TUBO DN 2", TIPO C, REF. TRAMONTINA | Material | UND | 1 | 70.56 | 70.56
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 98.57
3.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-046 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E, 2", COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 31.21 | 14.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.478 | 27.41 | 13.1
Insumo | 045002 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "E" 2" COM TAMPA | Material | UN | 1 | 48.79 | 48.79
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 76.8
3.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-035 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA CAIXA METÁLICA, TIPO BOX RETO, EM ALUMÍNIO , 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 31.21 | 5.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 27.41 | 4.57
Insumo | 002032 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 2" TRAMONTINA | Material | UN | 1 | 16.27 | 16.27
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 26.05
3.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-036 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO PARA CAIXA METÁLICA, TIPO BOX RETO, EM ALUMÍNIO , 4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 31.21 | 5.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 27.41 | 4.57
Insumo | 002046 | SBC | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 4" TRAMONTINA | Material | UN | 1 | 73.33 | 73.33
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 83.11
3.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-059 (Adaptada IOPES 150836) | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 200x100mm, SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 31.21 | 12.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 27.41 | 10.96
Insumo | 048986 | IOPES | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 (LABOR) | Material | M | 1 | 93.26 | 93.26
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 116.7
3.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-060 (Adaptada IOPES 150861) | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 18, DIM. 200MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 31.21 | 4.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 27.41 | 4.11
Insumo | 048634 | IOPES | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM (LABOR) | Material | M | 1 | 42.2 | 42.2
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 50.99
3.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-061 (Adaptada IOPES 150875) | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200x100mm, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 31.21 | 6.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 27.41 | 5.48
Insumo | 049463 | IOPES | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM - CH16 (LABOR) | Material | UN | 1 | 84.34 | 84.34
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 96.06
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063432 | SBC | CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 120mm2 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.969 | 27.41 | 26.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.969 | 31.21 | 30.24
Insumo | 012420 | SBC | CABO SINTENAX HEPR 0,6/1KV 1 CONDUTOR 120mm2 | Material | M | 1.049 | 117.48 | 123.23
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 180.03
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-056 | Próprio | CABO PP DE 4 VIAS 4x35mm² DE COBRE ISOLADO 0,6/1kV, AFUMEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 31.21 | 0.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 27.41 | 0.82
Insumo | JFES-INS-ELE-065 | Próprio | CABO PP DE 4 VIAS 4x35mm2 DE COBRE ISOLADO 0,6/1kV, AFUMEX PRYSMIAN | Material | M | 1.015 | 170.38 | 172.93
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 174.68
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-055 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO, 35 MM², AFUMEX, 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0071 | 27.41 | 0.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0071 | 31.21 | 0.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.01 | 4.12 | 0.04
Insumo | JFES-INS-ELE-063 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, REF. AFUMEX PRYSMIAN, 35mm², 750V | Material | M | 1.027 | 34.94 | 35.88
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 36.33
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-054 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², AFUMEX, 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0071 | 27.41 | 0.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0071 | 31.21 | 0.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.01 | 4.12 | 0.04
Insumo | JFES-INS-ELE-064 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, REF. AFUMEX PRYSMIAN, 16mm², 750V | Material | M | 1.027 | 14.97 | 15.37
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 15.82
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 27.41 | 2.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 31.21 | 2.98
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.5 | 25.31 | 12.65
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.05 | 15.68 | 16.46
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 34.71
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-050 | Próprio | PRENSA CABOS PARA CABO PP DIAMETRO EXTERNO 30mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.033 | 31.21 | 1.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.033 | 27.41 | 0.9
Insumo | JFES-INS-ELE-061 | Próprio | PRENSA CABOS PARA CABO PP, DIÂMETRO EXTERNO 30MM² | Material | UND | 1 | 10.18 | 10.18
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 12.1
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-058 | Próprio | TERMINAL PRÉ ISOLADO PINO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 31.21 | 0.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 27.41 | 0.82
Insumo | JFES-INS-ELE-067 | Próprio | TERMINAL PRÉ ISOLADO , PINO-AGULHA, 35mm² | Material | UND | 1 | 2.21 | 2.21
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 3.96
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 27.41 | 5.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 31.21 | 6.24
Insumo | 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | Material | UN | 1 | 10.45 | 10.45
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 22.17
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 27.41 | 5.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 31.21 | 6.24
Insumo | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 1 | 7.93 | 7.93
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 19.65
3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078090 | SBC | TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 | ATERRAMENTO | UN
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.319 | 27.41 | 8.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.319 | 31.21 | 9.95
Insumo | 001897 | SBC | TERMINAL COMPRESSAO BRONZE PARA CABO 16mm2 | Material | UN | 1 | 2.07 | 2.07
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 20.76
3.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-062 (Adaptada IOPES 152012) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 31.21 | 14.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.45 | 27.41 | 12.33
Insumo | 026972 | IOPES | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR) | Material | UN | 1 | 34.6 | 34.6
Insumo | 049809 | IOPES | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 (LABOR) | Material | UN | 1 | 20.81 | 20.81
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 81.78
3.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-063 (Adaptada IOPES 152006) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 31.21 | 9.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 27.41 | 8.22
Insumo | 048606 | IOPES | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (LABOR) | Material | UN | 1 | 10.83 | 10.83
Insumo | 049241 | IOPES | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 (LABOR) | Material | UN | 1 | 6.85 | 6.85
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 35.26
3.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-064 (Adaptada IOPES 152004) | Próprio | TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 16.0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | und
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 31.21 | 9.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 27.41 | 8.22
Insumo | 048605 | IOPES | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" (LABOR) | Material | UN | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | 049804 | IOPES | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 16 MM2 (LABOR) | Material | UN | 1 | 5.06 | 5.06
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 29.74
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-011 | Próprio | COFRE DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN, INCLUSIVE DISJUNTOR, INSTALADO EM BUS WAY DE COBRE 2500A, MARCA BEGHIM - MODELO MV PIBD-25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7 | 31.21 | 218.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7 | 27.41 | 191.87
Insumo | JFES-INS-ELE-037 | Próprio | COFRE DE DERIVAÇÃO TIPO PLUG-IN 3P+N,In=250A, modelo MVPIBD-25, MARCA BEGHIM, INCLUSIVE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P-250A | Material | UND | 1 | 10451.49 | 10451.49
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 10861.83
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-015 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD-FV2 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 31.21 | 93.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3 | 27.41 | 82.23
Insumo | JFES-INS-ELE-040 | Próprio | QUADRO QD-FV 2, COMPLETO, MONTADO, CONFORME PROJETO | Material | UND | 1 | 7695.77 | 7695.77
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 7871.63
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-SFV-006 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO, COMPOSTO DE 324 PAINÉIS BIFACIAIS DE 540Wp, 3 INVERSORES 50kVA/380V, CABOS SOLARES 6mm², PERFIS DE ALUMÍNIO E CONECTORES, CONFORME PROJETO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | CJ
Insumo | JFES-INS-ELE-051 | Próprio | KIT GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO - 324 MÓDULOS 540Wp, monocristalino, Bifacial + 3 INVERSORES 50kVA /380V + 2.200 m de cabo solar 6mm² , inclusive conectores MC4/IP67, grampos, parafusos, perfis planos de alumínio 50cm e demais acessórios de instalação, conforme projeto | Material | CJ | 1 | 339400 | 339400
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 339400
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-SFV-009 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO COM POTÊNCIA 540Wp MONOCRISTALINO, BIFACIAL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.34 | 27.41 | 9.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.17 | 31.21 | 5.3
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 14.61
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-SFV-008 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR 50kVA TIPO GRID TIE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8 | 31.21 | 249.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8 | 27.41 | 219.28
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 468.96
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-EST-009 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA DE ALTA PERFORMANCE ENTRE PERFIS METÁLICOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.067 | 28.68 | 1.92
Insumo | JFES-INS-EST-004 | Próprio | FITA ANTICORROSIVA DE ALTA PERFORMANCE, MARCA DE REFERÊNCIA HARD-INSUTAPE METAL - LARGURA 38mmx30m | Material | UNIDADE | 0.0333 | 43.45 | 1.44
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 3.36
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-SFV-010 | Próprio | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABO SOLAR 6,0mm2 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.019 | 31.21 | 0.59
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.019 | 27.41 | 0.52
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 1.11
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-065 (Adaptada IOPES 142203) | Próprio | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 21/2 A 4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 25.75 | 5.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.33 | 27.52 | 9.08
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.21 | 19.68 | 4.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6 | 20.56 | 12.33
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material | m³ | 0.0015 | 146.22 | 0.21
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material | KG | 0.22 | 0.89 | 0.19
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material | KG | 0.18 | 0.58 | 0.1
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 31.19
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-053 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES (001 A 324), EM ALUMÍNIO, 4x2 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0833 | 27.41 | 2.28
Insumo | JFES-INS-SIN-006 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS SOLARES, EM ALUMINIO, 4x2 CM | Material | UND | 1 | 4.38 | 4.38
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 6.66
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-022 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 30x30cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-A DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 27.41 | 4.57
Insumo | JFES-INS-SIN-003 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 30x30cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-A DO PROJETO ELÉTRICO | Material | UND | 1 | 64 | 64
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 68.57
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-023 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 20x20cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-C DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 27.41 | 4.57
Insumo | JFES-INS-SIN-002 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 20x20cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-C DO PROJETO ELÉTRICO | Material | UND | 1 | 45 | 45
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 49.57
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-024 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 15x15cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-B DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.167 | 27.41 | 4.57
Insumo | JFES-INS-SIN-001 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA 15x15cm EM ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE 01-B DO PROJETO ELÉTRICO | Material | UND | 1 | 30 | 30
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 34.57
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JFES-ELE-025 | Próprio | PLACA INDICATIVA DA USINA 15x10cm EM ACRÍLICO CONFORME DETALHE 02 DO PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0833 | 27.41 | 2.28
Insumo | JFES-INS-SIN-005 | Próprio | PLACA INDICATIVA DA USINA 15x10cm EM ACRÍLICO, CONFORME DETALHE 02 DO PROJETO ELÉTRICO | Material | UND | 1 | 55 | 55
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 57.28
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063064 | SBC | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.035 | 27.41 | 0.95
Insumo | 030945 | SBC | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) | Material | UN | 1 | 20 | 20
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 20.95
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 313122 | IOPES | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,87%) | 3131 | mes
Insumo | 920653 | IOPES | ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 48,87%) (LABOR) | Mão de Obra | MS | 1 | 3782.79 | 3782.79
[6 empty] | Total sem BDI | Total sem BDI | 3782.79
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA REFERENCIAL
ENG. CIVIL DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA Nº 5.488D/ES
Observações:
1. Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha orçamentária
2. Remover ou alterar as colunas Código e Banco

## Anexo 5 -NÃO OPTANTES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - NÃO OPTANTES SIMPLES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | TOTAL | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.92% | Não incide | 17.92% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º salário | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.38% | Não incide | 1.38% | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias gozadas | 10.87% | 8.26% | 10.87% | 8.26%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 47.27% | 17.97% | 47.27% | 17.97%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 5.81% | 4.41% | 5.81% | 4.41%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias indenizadas | 2.68% | 2.04% | 2.68% | 2.04%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.41% | 2.59% | 3.41% | 2.59%
C5 | Indenização adicional | 0.49% | 0.37% | 0.49% | 0.37%
C | TOTAL | 12.53% | 9.51% | 12.53% | 9.51%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.35% | 3.199% | 17.87% | 6.793%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.49% | 0.3706% | 0.5177% | 0.3906%
D | TOTAL | 8.84% | 3.569% | 18.39% | 7.183%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.44% | 48.85% | 116% | 72.46%

## Anexo 5.1-SIMPLES
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - OPTANTES PELO SIMPLES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 0% | 0% | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0% | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0% | 0% | 0% | 0%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 13.7% | 13.7% | 33.7% | 33.7%
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.92% | Não incide | 17.92% | Não incide
B2 | Feriados | 4.31% | Não incide | 4.31% | Não incide
B3 | Auxílio - enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º salário | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.38% | Não incide | 1.38% | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias gozadas | 10.87% | 8.26% | 10.87% | 8.26%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 47.27% | 17.97% | 47.27% | 17.97%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 5.81% | 4.41% | 5.81% | 4.41%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias indenizadas | 2.68% | 2.04% | 2.68% | 2.04%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.41% | 2.59% | 3.41% | 2.59%
C5 | Indenização adicional | 0.49% | 0.37% | 0.49% | 0.37%
C | TOTAL | 12.53% | 9.51% | 12.53% | 9.51%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.35% | 3.16% | 8.35% | 3.16%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.49% | 0.37% | 0.49% | 0.37%
D | TOTAL | 8.84% | 3.53% | 8.84% | 3.53%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 82.34% | 44.71% | 102.3% | 64.71%

## Anexo 6 -marca e modelo
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 6 - Indicação de Marca e Modelo de Equipamentos
Ampliação da Usina Fotovoltacica do Ed Sede da SJES
ITEM | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA | MARCA E MODELO PROPOSTOS
01 | PAINEL FOTOVOLTAICO 540Wp, BIFACIAL | JA SOLAR - JAM72D30 BIFACIAL
02 | INVERSOR 50kVA, 380V, 5 MPPT | SUNGROW - SG50CX
TIMBRE OU LOGOMARCA DA LICITANTE

## Anexo 7- cronograma
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo |  | ANEXO 07
Ampliação da Usina Fotovoltaica do Prédio Sede
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | %
|  |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29980.86 | 29980.86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 29980.86 | 0
02 | ESTRUTURA METÁLICA | 333537.22 | 33353.722 | 10% | 300183.498 | 90% | 0 | 0% | 100% | 333537.22 | 0
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70321.11 | 0 | 0% | 42192.666 | 60% | 28128.444 | 40% | 100% | 70321.11 | 0
04 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 394342.65 | 0 | 0% | 315474.12 | 80% | 78868.53 | 20% | 100% | 394342.65 | 0
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6761.22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6761.22 | 100% | 100% | 6761.22 | 0
06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14170.68 | 637.6806 | 4.5% | 10698.8634 | 75.5% | 2834.136 | 20% | 100% | 14170.68 | 0
| TOTAL | 849113.74 | 63972.2626 | 7.534% | 668549.1474 | 78.73% | 116592.33 | 13.73%
| ACUMULADO |  | 63972.2626 | 7.534% | 732521.41 | 86.27% | 849113.74 | 100%

## ANEXO 12
AMPLIAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DO EDIFÍCIO SEDE
ANEXO 12 - TABELA BÁSICA DE PAGAMENTOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | VALOR EVENTO | % EVENTO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CONCLUSÃO DA REMOÇÃO DOS EXAUSTORES EÓLICOS E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 29980.86 | 3.531%
2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
2.1 | JFES-EST-018 | Próprio | CONCLUSÃO DA ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 23800 | 333537.22 | 39.28%
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 17156.69 | 2.021%
3.2 |  |  | CONCLUSÃO DO CABEAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCETO CABOS SOLARES |  |  |  | 29771.96 | 3.506%
3.3 |  |  | CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUADROS, CHAVES E DISJUNTORES |  |  |  | 23392.46 | 2.755%
4 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO
4.1 | JFES-SVF-001 | Próprio | CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS SOLARES, INCLUSIVE CABOS SOLARES | CJ | 1 | 268275 | 340085.88 | 40.05%
4.2 | JFES-SVF-002 | Próprio | CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS INVERSORES | UND | 180 | 40.57 | 54256.77 | 6.39%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 142203 | IOPES | CONCLUSÃO DA ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA | m | 1 | 23.12 | 38.94 | 0.004586%
5.2 | JFES-ELE-021 | Próprio | CONCLUSÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS PAINÉIS | UND | 180 | 5.31 | 3215.64 | 0.3787%
5.3 | JFES-ELE-022 | Próprio | CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UND | 2 | 79.8 | 3506.64 | 0.413%
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6671.08 | 14170.68 | 1.669%
|  |  | TOTAL |  |  |  | 849113.74 | 100%
Total sem BDI
Total do BDI
|  |  |  | Total Geral |  | 456853.17