# PODER JUDICIÁRIO
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## PROCESSO JFRJ-EOF-2019/00323 1/2
JFRJ-INC-2024/00133

TERMO ADITIVO Nº 12 AO CONTRATO Nº 29/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A.

3957
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJINC202400133A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, estabelecida na Rua Henrique Cabral, nº 821, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CNPJ n° 24.016.172/0001-11, representada neste ato pelo Sr. Fábio Izidoro de Souza, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 28/2019, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prorrogação da vigência do Contrato por 06 (seis) meses.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

  1. - Fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Oitava do Contrato, para o período de 12/01/2025 a 12/07/2025, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 4º da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - O valor deste Termo Aditivo é estimado em R$ 1.681.176, 60 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos);
  2. - Fica alterado o valor global estimado da contratação para R$ 18.322.296,51 (dezoito milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

## CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 - As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta dos recursos específicos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho
168312	339037 / 339039	2024 NE 148 / 2024 NE 149

## CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

5.1 - A Contratada prestará complementação da garantia contratual, nos termos do art. 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, no valor de de R$ 84.058,83 (oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Aditivo, em até 15 (quinze) dias da assinatura deste Termo, nos termos do item 11.2 do Contrato.
Classificação documental: 04.107.00

3958
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
JFRJINC202400133A
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

# PODER JUDICIÁRIO
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## PROCESSO JFRJ-EOF-2019/00323 2/2

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

6.1 - O presente Termo será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, consoante Portaria nº RJ-PGD-2010/00028 de 10/03/2010.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:

7.1 - Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato e de seus aditamentos.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 12.

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Fábio Izidoro de Souza
## CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A.

Classificação documental: 04.107.00