SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO Nº Nº 01

# PROCESSO SEI 0004161-40.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº JFRJ-CON-2025/00001, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO IMÓVEL MPF/PRRJ – ICARAÍ, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua da Gamboa, nº 57 – Santo Cristo – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 15.583.839/0001-77, representada neste ato pelo Sr. Thiago Machado Teixeira Fontes, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 90080/2024, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prorrogação do prazo de execução dos serviços e da vigência da contratação por 15 (quinze) dias;

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

2.1 - O prazo para a execução dos serviços passa a ser de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital do Termo de Contrato nº JFRJ-CON-2025/0001 pela Contratante, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 - Em decorrência deste aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 06 (seis) meses e (15) quinze dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 e c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A Contratada deverá apresentar o endosso da Apólice de Seguro Garantia, prorrogando o término da vigência por mais 15 (quinze) dias, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do presente Termo.
# CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇ ÃO:

5.1 - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do
§2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

# CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇ ÃO:

6.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo nº 01.

Renato César Pessanha de Souza Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Thiago Machado Teixeira Fontes PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MACHADO TEIXEIRA FONTES, Usuário Externo, em 12/05/2025, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CÉSAR PESSANHA DE SOUZA, Diretor do Foro, em 14/05/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 0976531 e o código CRC 944959B6.

0004161-40.2025.4.02.8001	SEI 0976531v4