EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo	MENOR PREÇO
Base Legal	Lei nº 14.133 de 01.04.2021	Lei Complementar nº123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 / Lei nº 12.846/13
Abertura das propostas	01.10.2025, a partir das 13 (treze) horas (horário de Brasília)
Local	https://www.comprasnet.gov.br
Anexos	Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA) / Anexo II (PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS) / Anexo III (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO) / Anexo IV (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA APÓS A CONCORRÊNCIA) / Anexo V (Portaria JFRJ-PGD-2022/00034 – Aplicação de Penalidades)

- DO OBJETO:

  1. – Contratação de empresa especializada de Arquitetura e/ou Engenharia, sob regime de empreitada por preço global, para elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos, Executivos, Legais e Orçamento para construção de imóvel sede para a Subseção Judiciária de Niterói, situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 35-A, Centro, Niterói – RJ, conforme Anexo I (Termo de Referência).

  1. - Critério de Julgamento: Técnica e Preço
  2. – Modo de Disputa: Fechado

OBSERVAÇÃO: Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet, em função do código que consta no cadastro do sistema e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  1. - Poderão participar desta Concorrência as interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Observação: Caso as empresas não apresentem algum documento de habilitação, ou ainda, na fase de aceitação, alguma comprovação solicitada, impedindo a sua análise, estarão sujeitas à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com os Órgãos da União, nos termos do disposto no art. 156º, III, c/c parágrafo 4º, da Lei nº 14.133//2021, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.1- Em cumprimento às normas aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº. 12.846/2013, as empresas competirão de forma justa, não praticarão em suas atividades qualquer ato que infrinja as normas de combate à corrupção, não darão, oferecerão ou prometerão qualquer coisa ou vantagem a agente público, ou a outros que lhes façam às vezes, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente.
  1. – Não será permitida a participação de empresas:

1. concordatárias, em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2. suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com esta Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro – Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
3. impedidas de licitar e contratar com a União;
4. declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

  1. – Não poderá também participar da licitação, direta ou indiretamente:
1. Servidor ou dirigente da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.;
2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
3. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Empresas que estejam reunidas em consórcio e que sejam subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição.
    1. - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme disposição do art. 3º, da Resolução n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato
  2. – Somente poderá assinar o Termo de Contrato a empresa vencedora da licitação, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão da Concorrência.
Portanto, se a empresa participou do certame através da matriz, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão da Concorrência, somente a matriz será convocada para a assinatura.
Se a vencedora da licitação for uma filial da empresa, conforme o CNPJ registrado na ata da sessão do Concorrência, somente a filial será convocada para a assinatura. O disposto acima também valerá para a emissão das Notas Fiscais/Faturas.
Excetuam-se dos casos acima, aqueles em que a empresa comprovar existir legislação tributária diversa ou fato superveniente, o que deverá ser submetido à análise e deliberação posterior pela Administração.
2.4.1- É admitida a reorganização da pessoa jurídica contratada, por meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que: (i) a nova empresa atenda aos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação (art. 62, da Lei 14.133/2021), (ii) as condições estabelecidas no contrato original sejam mantidas, (III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e (IV) haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

  1. - A empresa contratada, em atendimento à Resolução nº 114, art. 8º, parágrafo único, de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2%.
2.5.1- As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ - N° 29, de 16 de
dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p. 3).

2.6- Todos os documentos que forem apresentados, após solicitação, deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico e aqueles apresentados no suporte físico poderão ser eliminados após 90 (noventa) dias da juntada aos autos.
- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

  1. - Os licitantes que participarão da Concorrência na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.
3.1.1-	O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

3.2- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema eletrônico, no “site” https://www.comprasnet.gov.br

3.2.1- A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do Sistema, para imediato bloqueio de acesso.
3.2.2- A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer certame na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

3.2.3- O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a esta Seção Judiciária, promotora da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  1. - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, encaminhando a impugnação através do email licitacoes@jfrj.jus.br. É aconselhável que a empresa entre em contato e confirme o recebimento da impugnação, através dos telefones (021) 3218 9751 / 9868.

  1. - Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido no subitem 4.1.

- DO ENVIO DAS PROPOSTAS

  1. - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

  1. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as propostas técnicas e as propostas de preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Os documentos da Proposta Técnica deverão ser apresentados em arquivo único e, preferencialmente, em formato “pdf”.

  1. - Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.
  1. - Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas no Sistema eletrônico durante a sessão pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

  1. - Para participação no certame, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

  1. - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

  1. – A ausência do envio de alguma documentação poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
    1. – Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Agente de Contratação comunicar e convocar todos os participantes do certame. Na ocasião, o Agente de Contratação procederá conforme disposto no item 7.4.1 deste edital.

  1. - A apresentação da proposta eletrônica da empresa implica as seguintes condições:
1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da abertura desta Concorrência;
2. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta Concorrência.

O preço ofertado deve conter apenas 2(duas) casas decimais, em moeda nacional. Caso, após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora tenha ofertado cotação com mais de 2(duas) casas decimais, as demais casas serão desconsideradas para efeito de aceitação da cotação.

Prazo de Execução/Entrega: Conforme Anexo I (Termo de Referência).
  1. – A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, DENTRO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS
APÓS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO e convocação, prorrogáveis uma única vez, por igual período:

    1. - Orçamento discriminativo do serviço em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS, conforme Formulário Proposta (Anexo IV – Planilha Orçamentária em branco), já incluídas as despesas com encargos tributários, sociais e trabalhistas e quaisquer outras que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta licitação.
    2. – DECLARAÇÃO com o detalhamento de composição do BDI utilizando o modelo de declaração constante, no Anexo A05 da Especificação – Termo de Referência.

ATENÇÃO: No cálculo do BDI adotado, NÃO podem ser incluídos os percentuais/valores relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Sobre Lucro Líquido – CSLL, nem percentuais/valores relativos à Administração Local, Instalação de Canteiro, Acompanhamento, Mobilização e Desmobilização.

      1. - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar
5.9.3- Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do Anexo A09 das especificações do Termo de Referência (Anexo I).
5.9.4- Composição dos Encargos Sociais, em atendimento à Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo A07 do Termo de Referência (Anexo I).

    1. - Caso os documentos elencados nos itens 5.9.1 a 5.9.4 sejam apresentados e contenham incorreções, será solicitado à empresa que os retifique, para o que será concedido um prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. Caso a empresa não o faça, terá sua proposta desclassificada e será convocada a empresa que se seguir na ordem de classificação e assim por diante.
    1. - Conforme item 2.2 do Anexo I (Termo de Referência), no caso da proposta apresentar valor total inferior a 75% do valor orçado pela Administração, deverão ser apresentadas, ainda, as comprovações de que o supracitado item discrimina, de forma a possibilitar a análise de sua exequibilidade.

    1. - Proposta de Preços contendo a descrição de forma clara e completa dos serviços a serem executados, conforme as especificações constantes do Anexo I desta Concorrência ou declaração de conformidade com todos os termos deste Termo de Referência, contendo:
1. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso.
2. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento.
5.9.7 - A ausência do envio da proposta de preços ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
5.9.7.1- Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos trabalhos, devendo o Agente de Contratação comunicar e convocar todos os participantes do certame.

1. Dos Critérios de Classificação e Julgamento de Propostas Técnicas e Propostas de Preços:
  1. – Serão observados os critérios estabelecidos no item 2.1 do Anexo I (Termo de Referência).
1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DAS PROPOSTAS
  1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
  2. Será desclassificada a proposta que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

    1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
    2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação

  1. O modo de disputa adotado no presente certame é o fechado, em que os licitantes apresentarão propostas que permanecerão em sigilo até o início da sessão pública, sendo vedada a apresentação de lances.
  2. A sessão será suspensa para análise e julgamento das propostas técnicas e propostas de preços, em conformidade com as exigências do Termo de Referência. A comunicação da reabertura da sessão será feita pelo envio de mensagem no sistema.

  1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP), assim consideradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e com observância aos critérios definidos no art. 4º da Lei n.º 14.133/2021 e neste Edital.
    1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as notas finais das propostas apresentadas por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à MAIOR NOTAL FINAL.

    1. O empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultado ao beneficiário do direito de preferência melhor classificado, a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior, quando então serão recalculadas as notas finais das licitantes classificadas.
    2. O empate ficto somente se aplicará quando a Maior Nota Final não tiver sido obtida por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou microempreendedor individual.

  1. Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP convocada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo chat do sistema eletrônico, sob pena de decair o direito concedido, ofertar nova Proposta de Preço, obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta de menor preço apresentado.
  2. Caso não seja apresentada a nova proposta pela ME/MEI/EPP melhor classificada, os demais beneficiários serão convocados automaticamente, na ordem de classificação, para exercer o mesmo direito.

  1. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/MEI//EPP que se encontrem em empate ficto, o sistema Compras.gov.br fará sorteio eletrônico entre tais Licitantes, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.
  2. Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuídas a partir da ponderação entre as propostas técnicas e de preço, as propostas serão desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei n.º 14.133/2021.
  3. Ultrapassados os critérios de desempate e, ainda assim, persistindo o empate, proceder-se-á o sorteio, no sistema compras.gov.br, das propostas empatadas.

1. - DA HABILITAÇÃO
  1. - A Habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele abrangidos, onde será comprovado através do Sistema “on line” a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, FGTS e Receita Municipal), bem como a boa situação financeira da licitante, a qual será avaliada através das demonstrações de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), as quais deverão atender aos seguintes índices (empresas eventualmente não cadastradas no SICAF deverão juntar tais documentos quando convocadas):

- Liquidez Corrente (Curto Prazo):	AC	> 1,0
PC

- Liquidez Geral (Longo Prazo): AC + RLP > 1,0
PC + ELP
– Solvência Geral: ATIVO TOTAL > 1,0
PC + PELP
OBSERVAÇÃO 1: Caso a empresa não possua os índices acima, poderá, alternativamente, comprovar possuir Patrimônio Líquido Mínimo ou Capital Mínimo, de 10% (dez por cento) do valor estimado para esta contratação. Para fins de atendimento dos índices acima, a empresa deverá apresentar Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativos aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, assinados pelo representante legal e pelo contabilista responsável, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, extraídos do livro diário, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios

1. apresentação, pelas licitantes, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante Lei nº 12.440/2011, de 7 de julho de 2011 e disponível por consulta ao site: http://www.tst.jus.br/certidao, conforme artigo 68, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.
2. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, integrado ao CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas), conforme Acórdão TCU nº 1793/2011-Plenário e artigo 91, parágrafo 4º da Lei nº 14.133/21.
3. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, conforme orientação do TCU, Acórdão 1793/11 – Plenário.
4. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
8.1.1 – Caso seja necessário o envio de algum documento, o mesmo deverá ser inserido diretamente no Comprasnet ou ainda, encaminhado para o e-mail licitacoes@jfrj.jus.br , no prazo máximo de 2 (duas) horas após solicitação expressa do Agente de Contratação, no “chat” do Sistema Eletrônico.

Constitui, ainda, condição de habilitação a consulta que será feita pelo Agente de Contratação dos seguintes documentos, após o término da etapa de lances, respeitadas as mesmas condições acima:
1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em atividade relacionada ao objeto desta licitação;
2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório(s) de execução de serviço pela Empresa Licitante, com complexidades similares ao do objeto licitado, com as seguintes características mínimas:
  1. Arquitetura: Anteprojeto e projeto executivo arquitetônico em BIM de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m² (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
  2. Estrutura: Anteprojeto e projeto executivo estrutural de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.

  1. Instalações Elétricas: Anteprojeto e projeto executivo de instalações elétricas de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado
  2. Instalações Mecânicas – Ar Condicionado e Ventilação: Projeto executivo de sistema de climatização, incluindo cálculo da carga térmica, com, no mínimo, potência igual ou superior a 100 TR de VRF e/ou Chiller
Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), dos mesmos serviços citados na alínea “f” acima, acompanhados das respectivas ARTs/RRTs.

Deverá ser apresentado documento indicando todos os Responsáveis Técnicos, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, dos serviços elencados no item 2.1.1.2 do Anexo I (Termo de Referência) – Vide Modelo do Anexo A12 do Termo de Referência.

Registro no CREA ou CAU de cada Responsável Técnico indicado na alínea “h” acima, dentro da respectiva validade.
NOTA 1: Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).

Observação Importante: Tendo em vista o entendimento exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos nº 1211/2021 e nº 2443/2021, será possível o saneamento de eventuais falhas na documentação apresentada pela licitante que não alterem a substância das propostas, a fim de comprovar condição pré-existente à abertura da sessão do certame. Para tal, o Agente de Contratação, neste caso, convocará a licitante, no chat, para a juntada no sistema compras.gov apenas desta documentação, no prazo improrrogável de 2 (duas) horas, a contar da convocação.

8.2- As declarações exigidas nos subitens dispostos a seguir serão virtuais e deverão ser inseridas, obrigatoriamente, em campo próprio do sistema Comprasnet, na ocasião em que a licitante cadastrar sua proposta:
    1. - DECLARAÇÃO de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
    2. - DECLARAÇÃO, exigida somente das empresas que se enquadram na previsão do art.
13 parágrafo 2º do Decreto 8.538/15, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

    1. - DECLARAÇÃO referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

  1. - A documentação que tiver sido enviada através do fax ou por e-mail, por solicitação do Agente de Contratação, poderá ser solicitada que seja encaminhada, posteriormente, por cópia autenticada, ou apresentada cópia simples acompanhada do respectivo original, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, no endereço do item 15.1, no horário de 11 às 17 horas. No caso de a empresa enviar tais documentos via Correios, deverá fazê-lo por carta registrada ou SEDEX, de forma que fique comprovada a data do envio dos referidos documentos, bem como seja possível rastrear a correspondência e identificar eventual extravio, sob pena de aplicação de penalidade pelo não cumprimento do prazo estipulado.

  1. - É assegurado ao licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de apresentar a documentação atualizada.
  2. - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
1. - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
2. - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. (Lei 14.133/21, art. 64).

  1. - Conforme o artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    1. - Conforme o artigo 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5, implicará a inabilitação da empresa, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a continuidade da licitação.

1. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1. - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do Sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  1. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na preclusão desse direito, ficando autorizado adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor”, considerando os termos do artigo 165, § 1º, I, da Lei nº 14.133/2021.
  2. - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do certame, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões.
  3. - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
  4. - A decisão do Agente de Contratação deverá ser motivada e, quando mantida, submetida à apreciação do Ordenador de Despesa.
  5. - Os interessados poderão ter acesso aos autos do processo administrativo, na forma eletrônica, por meio de cadastramento no sistema SEI. Para tanto, será necessário o envio do nome do representante, número de identidade e CPF, e endereço eletrônico pessoal, dados que deverão ser encaminhados à Seção de Apoio às Licitação por meio do endereço eletrônico licitacoes@jfrj.jus.br

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  1. - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada, sempre que não houver recurso.

  1. - Havendo recursos, decididos os mesmos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Ordenador de Despesa adjudicará o objeto após divulgação.
  2. - A homologação da licitação é de responsabilidade do Ordenador de Despesa e só poderá ser realizada depois de decididos os recursos, quando houver.
- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  1. - Após a homologação do resultado desta Concorrência será formalizado contrato administrativo/empenho entre esta Seção Judiciária e a(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) do certame. Nesta ocasião, a empresa deverá apresentar cópia autenticada do contrato social em vigor ou cópia simples, acompanhada do original, e, caso seja necessário, de procuração para o representante legal.
### 11.1.2 - Para assinatura do Termo de Contrato/retirada da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços, será feita consulta prévia ao CADIN, nos termos da Lei nº 14.973/2024

  1. – A empresa acima mencionada assinará contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, podendo este prazo ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que a solicitação seja encaminhada durante o transcurso do interstício inicial, mediante apresentação de motivo justificado e aceito pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Se não o fizer, serão cumpridas as disposições contidas no item 12 - DAS PENALIDADES deste Edital”, considerando os termos do artigo 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
11.2.1- Será permitida a assinatura digital, desde que lastreada em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da Medida Provisória nº 2.200/2001, nos casos em que a possuir.

  1. - Na ocasião da formalização do contrato será exigido da empresa vencedora a prova de regularidade perante a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, através da apresentação da CND, do CRF e da Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.012/95, caso os apresentados à época da licitação estejam fora da validade. Será verificado, ainda, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  1. - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos na legislação, desde que haja interesse da Administração desta Seção Judiciária com a apresentação das devidas justificativas.

  1. - Caso conste da minuta de contrato administrativo a previsão de garantia, para fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, a Seção Judiciária do Rio de Janeiro exigirá da firma contratada a prestação de garantia, de acordo com o estabelecido no art. 98, da Lei 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser firmado.

    1. – Caso o licitante opte pela modalidade de seguro-garantia, este terá o prazo de 1 (um) mês, contato da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia.
    2. – Conforme o parágrafo 5º do Artigo 59º da Lei nº 11.433/21, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei
2. - DAS PENALIDADES

  1. – A aplicação está disciplinada pela Portaria JFRJ-PGD-2022/00034, conforme Anexo V deste Edital e item 4.3 do Capítulo II do Anexo I (Termo de Referência).

- DO PAGAMENTO

  1. - O pagamento à contratada será efetivado, em 08 (oito) parcelas, por crédito em conta corrente, mediante ordem bancária, cuja data de emissão será considerada como data do pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo, salvo eventual atraso de distribuição de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiça Federal, decorrente de execução orçamentária, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;
13.2- No período acima não haverá atualização financeira.

13.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela a ser paga
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I	= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,0001644
365	365
  1. - Caso seja necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa da fornecedora, a fluência do prazo será suspensa, reiniciando-se a contagem a partir da reapresentação da fatura retificada.

  1. - A Seção Judiciária do Rio de Janeiro poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações.
  2. - Será considerada como data do pagamento a data da emissão da Ordem Bancária.

  1. – Para fins de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminativa do material entregue/serviço prestado, será verificada a regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Será verificada, ainda, a regularidade junto à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  1. – A empresa deverá comprovar a condição de optante pelo SIMPLES (Sistema Integrado de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a apresentação da declaração indicada em ato normativo da Secretaria da Receita Federal e dos documentos, devidamente autenticados, que comprovem ser o signatário da referida declaração representante legal da empresa. A empresa que não apresentar tal comprovação de opção pelo SIMPLES, assim como as pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES e aquelas que ainda não formalizaram a opção sofrerão a retenção de impostos/contribuições por esta Seção Judiciária no momento do pagamento, conforme disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, regulamentado por ato normativo da Secretaria da Receita Federal.
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho	219Z
Elemento de Despesa	44.90.51.92

14.2 – Caso haja empenhamento no exercício subsequente, as despesas decorrentes do fornecimento objeto da presente Ata, correrão à conta dos recursos alocados à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade a ser consignada à Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Lei Orçamentária Anual.
- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  1. - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratação, até 3(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, através do email licitacoes@jfrj.jus.br (sugerimos que, após, entre em contato pelo telefone 21 3218 9751 / 9868, para confirmar o recebimento do email) ou, ainda, poderão ser entregues na Av. Almirante Barroso nº 78, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, na Seção de Apoio à Licitação, no horário de 11 às 17 horas

  1. - O presente Edital e seus ANEXOS poderão ser obtidos no endereço constante do item 15.1 ou no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br
  2. - Fica assegurado à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o direito de, no interesse da Administração:

    1. - Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados.
    2. - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente certame, a qualquer tempo, dando ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes.

    1. - Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a este certame, desde que fixe novo prazo, não inferior a 8 (oito) dias úteis para abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, exceto quando as mesmas não afetarem a formulação das propostas.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2025.
Luís Fernando M.N. Bezerra de Menezes Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA Processo (SEI 0001055-07.2024.4.02.8001)
JULHO/2025
Objeto

Modalidade

Contratação de anteprojetos, projetos básicos, executivos, legais e orçamento para construção da sede própria da Subseção Judiciária de Niterói - RJ
Lei 14.133/2021.
Concorrência, critério de julgamento por técnica e preço – regime de empreitada por preço global

# INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO OBJETO
O(s) serviço(s) que compõe(m) o escopo do objeto desta contratação são caracterizados como de natureza predominantemente intelectual.
##### Objeto
Contratação de empresa especializada de Arquitetura e/ou Engenharia, sob regime de empreitada por preço global, para elaboração de Anteprojetos, Projetos Básicos, Executivos, Legais e Orçamento para construção de imóvel sede para a Subseção Judiciária de Niterói, situada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 35-A, Centro, Niterói – RJ.
Todos os serviços deverão ser desenvolvidos com a adoção da metodologia BIM – Building Information Modeling, obrigatoriamente utilizando o software Revit, de forma a garantir total compatibilidade com as soluções tecnológicas empregadas pela equipe técnica da Contratante, sendo este um requisito imprescindível para o adequado fluxo de trabalho entre as partes.
##### Mês de Referência do Orçamento SINAPI/JUNHO 2025 (SEM DESONERAÇÃO) EMOP/MAIO 2025 (SEM DESONERAÇÃO)
NOTA 1: Indicação da fonte de pesquisa e mês/ano de referência, conforme obrigação contida no parágrafo 3º do art. 92 da lei nº 14.331/2021;
NOTA 2: A fonte oficial do governo federal SINAPI foi adotada na elaboração da planilha orçamentária do Comitê Técnico de Obras da Justiça Federal (Anexo 3).
NOTA 3: Foram utilizados os boletins mais atuais disponíveis.

##### Quantitativos
De acordo com o Estudo Preliminar de Arquitetura, a área estimada é de 5.170,50 m².
##### Prazo do Contrato
A vigência da contratação será conforme indicado no Edital.
O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato do objeto citado acima e que será firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada de Arquitetura e/ou Engenharia.
Para efeito deste Termo de Referência:
- Os termos Contratante e JFRJ referem-se à Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- O termo Contratada refere-se à proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço; e
- O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços.
FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2025, conforme detalhamento a seguir:
1. ID PCA no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas):
  1. 00508903000188-0-000001/2025
2. Data de publicação no PNCP:
  1. 30/04/2024
3. ID dos itens no PCA:
  1. 5
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O custo estimado total da contratação é de R$ 1.386.787,29 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), sendo Projetos = R$ 1.356.594,90; Sondagem e Levantamento Planialtimétrico = R$ 30.192,39, conforme planilha orçamentária da JFRJ (Anexo 03).

PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo total de execução é de 240 (duzentos e quarenta) dias e será contado da emissão da ordem de serviço, conforme distribuído no Cronograma de Entregas (Anexo 10).

# CAPÍTULO I – LICITAÇÃO

A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica, à Planilha Orçamentária, ao Cronograma e ao Estudo Preliminar de Arquitetura, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços Contratados.
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informações e orientações necessárias à elaboração da proposta e à execução integral dos serviços.

DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
Para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(ão) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados, que fazem parte deste Termo de Referência:
- Termo de Referência - Capítulos I e II e seus Anexos;
- Anexo 01 – Especificações
  - A01.01 – Caderno de Diretrizes de Especificações de Materiais;
  - A01.02 – Caderno de Diretrizes Gerais para Elaboração de Projeto;
  - A01.02.01 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Arquitetura;
  - A01.02.02 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Fundações e Superestrutura;
  - A01.02.03 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações Hidráulicas;
  - A01.02.04 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações Sanitárias;
  - A01.02.05 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações Pluviais e Drenagem;
  - A01.02.06 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações Elétricas, Sistema de Energia Solar Fotovoltaico e SPDA;

  - A01.02.07 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações de Lógica e Telefonia;
  - A01.02.08 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações de CFTV;
  - A01.02.09 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Detecção e Alarme de Incêndio e Alarme WC PCD;
  - A01.02.10 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;
  - A01.02.11 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Mecânicas – Ar Condicionado e Exaustão;
  - A01.02.12 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Mecânicas – Elevadores;
  - A01.02.13 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Paisagismo;
  - A01.02.14 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Sinalização e Comunicação Visual;
  - A01.02.15 – Caderno de Diretrizes para Elaboração de Projeto de Impermeabilização;
- Anexo 02 - Estudo Preliminar de Arquitetura – JFRJ
- Anexo 03 - Planilha Orçamentária – JFRJ;
- Anexo 04 - BDI sem desoneração – Planilha JFRJ;
- Anexo 05 - BDI sem desoneração - Modelo;
- Anexo 06 - Encargos Sociais - Planilha – JFRJ;
- Anexo 07 - Encargos Sociais - Planilha – Modelo;
- Anexo 08 - Cronograma Físico/Financeiro – JFRJ;
- Anexo 09 - Cronograma Físico/Financeiro– Modelo;
- Anexo 10 - Cronograma de Entregas;
- Anexo 11 - Planilha de Medição;
- Anexo 12 - Declaração de Indicação de Responsáveis Técnicos – Modelo;
- Anexo 13A – Composição de Custos Unitários – Levantamento Topográfico;
- Anexo 13B – Composição de Custos Unitários – Sondagem.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por TÉCNICA E PREÇO, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.
  1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Cada proposta será avaliada com base em duas notas:
- Nota Técnica (NT): obtida a partir da documentação apresentada pela empresa licitante;
- Nota de Preço (NP): obtida a partir da proposta financeira apresentada.
A Nota Final (NF) será a média ponderada entre a Nota Técnica e a Nota de Preço, com os seguintes pesos:
- Nota Técnica (NT): peso de 70% (setenta por cento);
- Nota de Preço (NP): peso de 30% (trinta por cento).
O quadro a seguir resume as notas avaliadas:

Notas	Critério	Peso
Nota Técnica (NT)	Documentação apresentada	70%
Nota de Preço (NP)	Proposta Financeira / apresentada	30%

A fórmula de cálculo da Nota Final será:
#### NF = (NT × 0,7) + (NP × 0,3)
Todas as notas serão expressas com até duas casas decimais, aplicando-se o arredondamento aritmético convencional.
Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP), assim consideradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e com observância aos critérios definidos no art. 4º da Lei n.º 14.133/2021 e no Item 7 do Edital.
Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuídas a partir da ponderação entre as propostas técnicas e de preço, as propostas serão desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei n.º 14.133/2021.
Ultrapassados os critérios de desempate e, ainda assim, persistindo o empate, proceder-se-á ao sorteio, no sistema Compras.gov.br, entre as propostas empatadas.

    1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA - NOTA TÉCNICA (NT)
A Proposta Técnica será avaliada por banca designada especificamente para esse fim, composta por quatro servidores efetivos da Subsecretaria de Infraestrutura, das áreas de Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, em conformidade com o art. 26 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 2/2023, devendo o Pregoeiro conferir o somatório da pontuação total apresentada pela banca.
A Nota Técnica (NT) será atribuída com base nos seguintes critérios:
- NTL – Capacitação e Experiência da Empresa Licitante;
- NTP – Capacitação Técnico-Profissional da Equipe Técnica Mínima;

NTC – Certificações de Qualidade e Sustentabilidade (pontuação adicional). A Nota Técnica (NT) será calculada pela fórmula:
#### NT = (0,7 × NTL) + (0,3 × NTP) + (NTC)

      1. CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE (NTL)
A empresa licitante, observado o disposto no Art. 67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação e para fins de PONTUAÇÃO:
        1. Registro ou inscrição da empresa no:
( X ) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou ( X ) CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
NOTA: Em atividade relacionada ao objeto desta licitação, em plena validade.
        1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados das seguintes disciplinas, com as características mínimas descritas a seguir:
          1. Arquitetura:
Anteprojeto e projeto executivo arquitetônico em BIM de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m² (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Estrutura:
Anteprojeto e projeto executivo estrutural de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Instalações Elétricas:
Anteprojeto e projeto executivo de instalações elétricas de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Instalações Mecânicas - Ar-Condicionado e Ventilação:
Projeto executivo de sistema de climatização, incluindo cálculo da carga térmica, com, no mínimo, potência igual ou superior a 100 TR, de VRF e/ou Chiller.
NOTA 1: Os atestados de capacidade técnica solicitados consideraram os serviços cujas parcelas são de maior relevância na obra.
NOTA 2: Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.
NOTA 3: A empresa licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros documentos.

NOTA 4: Os atestados deverão mencionar as características do serviço claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 5: Os atestados só serão considerados se os serviços já tiverem sido concluídos.
NOTA 6: Não será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos, tanto em relação à área construída quanto à potência térmica instalada. Essa exigência está amparada no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, que admite a vedação ao somatório quando tecnicamente justificada e associada ao aumento da complexidade do objeto contratado (Acórdãos nº 2291/2021 e nº 1153/2024 – Plenário). No presente caso, o desenvolvimento de projeto para uma edificação de grande porte demanda maior articulação técnica entre disciplinas, maior capacidade gerencial e operativa, e domínio de soluções arquitetônicas e de engenharia compatíveis com a tipologia e o porte da edificação, além de prazos de execução mais extensos. A execução de diversos empreendimentos de menor porte – ainda que totalizem a metragem ou a carga térmica requerida – não equivale, em termos de complexidade técnica e prazos de execução, à experiência necessária para o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 7: O objeto da contratação consiste na elaboração de projetos completos para construção de uma edificação com área total estimada de 5.170,50 m². A exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica com área mínima de 2.500 m², em um único empreendimento, aplica-se aos serviços de arquitetura, estrutura e instalações elétricas, e busca assegurar que a licitante detenha experiência prévia em projetos com porte, articulação técnica e nível de complexidade compatíveis com os da edificação em questão, sendo condição indispensável para a adequada execução contratual.
NOTA 8: O objeto da contratação compreende a elaboração de projeto de ar-condicionado para uma edificação com carga térmica estimada superior a 1.200 TR (toneladas de refrigeração). A exigência de apresentação de atestado técnico de projeto executivo de sistema de climatização, incluindo o cálculo da carga térmica, com potência mínima de 100 TR, do tipo VRF e/ou Chiller, em um único empreendimento, busca assegurar que a licitante detenha experiência prévia em projetos com soluções compatíveis com o porte e a complexidade da edificação, sendo condição indispensável para a adequada execução contratual. Os sistemas VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) e Chiller são amplamente utilizados em edificações institucionais de médio e grande porte, devido à sua eficiência energética, flexibilidade operacional e capacidade de controle de zonas. A exigência de 100 TR representa apenas 8,3% da capacidade total estimada para a edificação, servindo como parâmetro mínimo razoável para comprovação da experiência requerida.
Será atribuída pontuação de 0 a 4 para cada um dos atestados dos seguintes componentes:
        1. Projetos de Arquitetura;
        2. Projetos de Estrutura;
        3. Projeto de Instalações Elétricas;
        4. Projeto de Instalações Mecânicas - Ar-Condicionado e Ventilação.
A pontuação para os atestados de arquitetura, estrutura e instalações elétricas será atribuída com base nas áreas dos serviços atestados, conforme a tabela:

Área Projetada (m²)	Pontos
Inferior a 2.500 m²	0
≥ 2.500 m²	1
≥ 5.000 m²	2
≥ 10.000 m²	3
≥ 20.000 m²	4

NOTA: A atribuição de pontuação com base na área dos serviços atestados para arquitetura, estrutura e instalações elétricas visa graduar tecnicamente os licitantes de forma proporcional à escala e à complexidade dos projetos anteriormente executados. Quanto maior a área projetada nos empreendimentos comprovados, maior será a pontuação atribuída, observando- se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na legislação de licitações. O critério não impede a participação de empresas com experiência em projetos de menor porte (a partir de 2.500 m²), mas permite valorizar tecnicamente aquelas que comprovem experiência efetiva em projetos compatíveis com o porte do objeto contratado.

A pontuação para os atestados de instalações mecânicas (ar-condicionado e ventilação) será atribuída com base na potência projetada para os serviços atestados, conforme a tabela:

Potência (TR)	Pontos
Inferior a 100 TR	0
≥ 100 TR	1
≥ 200 TR	2
≥ 400 TR	3
≥ 800 TR	4

NOTA: A atribuição de pontuação com base na potência dos sistemas de climatização visa graduar tecnicamente os licitantes de forma proporcional à escala e à complexidade dos projetos anteriormente executados. Quanto maior a capacidade dos sistemas executados e atestados, maior será a pontuação atribuída, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na legislação de licitações. O critério não impede a participação de empresas com experiência em sistemas de menor capacidade técnica (a partir de 100 TR), mas permite valorizar tecnicamente aquelas que comprovem experiência efetiva em projetos compatíveis com o porte do objeto contratado.
A Nota Técnica para Capacitação e Experiência da Empresa Licitante – NTL será calculada pela soma das notas de cada um dos quatro componentes listados (arquitetura, estrutura, instalações elétricas e instalações mecânicas - ar-condicionado e ventilação).
Serão considerados até 4 (quatro) atestados, com as maiores áreas, para cada disciplina, podendo chegar ao máximo de 64 (sessenta e quatro) pontos no total. Caso a empresa licitante não detenha o mínimo de 1 ponto em cada um dos quatro componentes listados, será automaticamente eliminada.

      1. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (NTP)
Deverá ser apresentada declaração de indicação de responsáveis técnicos (Anexo 12) indicando todos os profissionais, nos termos do inciso III, artigo 67, Lei nº 14.133, de 2021, de:
        1. Arquitetura;
        2. Fundações e superestrutura;
        3. Instalações hidráulicas;
        4. Instalações sanitárias;
        5. Instalações pluviais e drenagem;
        6. Instalações elétricas, sistema de energia solar fotovoltaico e SPDA;
        7. Instalações de lógica e telefonia;
        8. Instalações de CFTV;
        9. Sistema de detecção e alarme de incêndio;
        10. Sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
        11. Instalações mecânicas – ar-condicionado e exaustão;
        12. Instalações mecânicas – elevadores;
        13. Paisagismo;
        14. Sinalização e comunicação visual;
        15. Impermeabilização;
        16. Orçamento.
NOTA 1: Um mesmo profissional poderá ser indicado como responsável técnico por mais de uma disciplina, desde que habilitado.
NOTA 2: Para cada profissional indicado como responsável técnico, deverá ser entregue registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em plena validade.
Os profissionais designados como responsáveis técnicos pelos serviços deverão comprovar o vínculo profissional com a licitante através de uma das opções abaixo relacionadas:
        1. Cópia de carteira de trabalho (CTPS);
        2. Contrato social da licitante;
        3. Contrato de prestação de serviço;
        4. Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico;

        1. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 – TCU – Plenário).
A licitante deverá apresentar a equipe técnica mínima abaixo:

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA EMPRESA
Tipo de Profissional	Quantidade mínima
- Profissional arquiteto habilitado	1
- Profissional engenheiro civil habilitado	1
- Profissional engenheiro eletricista habilitado	1
- Profissional engenheiro mecânico habilitado	1
Quantidade mínima de profissionais da equipe técnica	4

A empresa licitante, observado o disposto no Art. 67 da Lei 14.133/2021, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para que sua equipe técnica mínima seja considerada TECNICAMENTE HABILITADA a participar da licitação e para fins de PONTUAÇÃO:
        1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de um ou mais atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) das respectivas ARTs/RRTs.
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados das seguintes disciplinas, com as características mínimas descritas a seguir:
          1. Arquitetura:
Anteprojeto e projeto executivo arquitetônico em BIM de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m² (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Estrutura:
Anteprojeto e projeto executivo estrutural de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Instalações Elétricas:
Anteprojeto e projeto executivo de instalações elétricas de obra de edificação com, no mínimo, 2.500,00 m2 (aproximadamente 50% da área total da obra), em um único atestado.
          1. Instalações Mecânicas - Ar-Condicionado e Ventilação:
Projeto executivo de sistema de climatização, incluindo cálculo da carga térmica, com, no mínimo, potência igual ou superior a 100 TR, de VRF e/ou Chiller.
NOTA 1: Os atestados de capacidade técnica solicitados consideraram os serviços cujas parcelas são de maior relevância na obra.
NOTA 2: Os atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados em nome do profissional que irá compor a equipe técnica mínima da empresa licitante.

NOTA 3: A empresa licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros documentos.
NOTA 4: Os atestados deverão mencionar as características do serviço claramente, de modo a não dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 5: Os atestados só serão considerados se os serviços já tiverem sido concluídos.
NOTA 6: Não será admitido o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos, tanto em relação à área construída quanto à potência térmica instalada. Essa exigência está amparada no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, que admite a vedação ao somatório quando tecnicamente justificada e associada ao aumento da complexidade do objeto contratado (Acórdãos nº 2291/2021 e nº 1153/2024 – Plenário). No presente caso, o desenvolvimento de projeto para uma edificação de grande porte demanda maior articulação técnica entre disciplinas, maior capacidade gerencial e operativa, e domínio de soluções arquitetônicas e de engenharia compatíveis com a tipologia e o porte da edificação, além de prazos de execução mais extensos. A execução de diversos empreendimentos de menor porte – ainda que totalizem a metragem ou a carga térmica requerida – não equivale, em termos de complexidade técnica e prazos de execução, à experiência necessária para o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 7: O objeto da contratação consiste na elaboração de projetos completos para construção de uma edificação com área total estimada de 5.170,50 m². A exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica com área mínima de 2.500 m², em um único empreendimento, aplica-se aos serviços de arquitetura, estrutura e instalações elétricas, e busca assegurar que o profissional detenha experiência prévia em projetos com porte, articulação técnica e nível de complexidade compatíveis com os da edificação em questão, sendo condição indispensável para a adequada execução contratual.
NOTA 8: O objeto da contratação compreende a elaboração de projeto de ar-condicionado para uma edificação com carga térmica estimada superior a 1.200 TR (toneladas de refrigeração). A exigência de apresentação de atestado técnico de projeto executivo de sistema de climatização, incluindo o cálculo da carga térmica, com potência mínima de 100 TR, do tipo VRF e/ou Chiller, em um único empreendimento, busca assegurar que o profissional detenha experiência prévia em projetos com soluções compatíveis com o porte e a complexidade da edificação, sendo condição indispensável para a adequada execução contratual. Os sistemas VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) e Chiller são amplamente utilizados em edificações institucionais de médio e grande porte, devido à sua eficiência energética, flexibilidade operacional e capacidade de controle de zonas. A exigência de 100 TR representa apenas uma 8,3% da capacidade total estimada para a edificação, servindo como parâmetro mínimo razoável para comprovação da experiência requerida.
NOTA 9: O profissional indicado pela proponente para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, conforme item 3.4 CAP. II.
Será atribuída pontuação de 0 a 4 para cada um dos atestados dos seguintes componentes:

        1. Projetos de Arquitetura;
        2. Projetos de Estrutura;
        3. Projeto de Instalações Elétricas;
        4. Projeto de Instalações Mecânicas - Ar-Condicionado.
A pontuação para os atestados de arquitetura, estrutura e instalações elétricas será atribuída com base nas áreas dos serviços atestados, conforme a tabela:

Área Projetada (m²)	Pontos
Inferior a 2.500 m²	0
≥ 2.500 m²	1
≥ 5.000 m²	2
≥ 10.000 m²	3
≥ 20.000 m²	4

NOTA: A atribuição de pontuação com base na área dos serviços atestados para arquitetura, estrutura e instalações elétricas visa graduar tecnicamente os profissionais de forma proporcional à escala e à complexidade dos projetos anteriormente executados. Quanto maior a área projetada nos empreendimentos comprovados, maior será a pontuação atribuída, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na legislação de licitações. O critério não impede a participação de profissionais com experiência em projetos de menor porte (a partir de 2.500 m²), mas permite valorizar tecnicamente aqueles que comprovem experiência efetiva em projetos compatíveis com o porte do objeto contratado.

A pontuação para os atestados de instalações mecânicas (ar-condicionado e ventilação) será atribuída com base na potência projetada para os serviços atestados, conforme a tabela:

Potência (TR)	Pontos
Inferior a 100 TR	0
≥ 100 TR	1
≥ 200 TR	2
≥ 400 TR	3
≥ 800 TR	4

NOTA: A atribuição de pontuação com base na potência dos sistemas de climatização visa graduar tecnicamente os profissionais de forma proporcional à escala e à complexidade dos projetos anteriormente executados. Quanto maior a capacidade dos sistemas executados e atestados, maior será a pontuação atribuída, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade previstos na legislação de licitações. O critério não impede a participação de profissionais com experiência em sistemas de menor capacidade técnica (a

partir de 100 TR), mas permite valorizar tecnicamente aqueles que comprovem experiência efetiva em projetos compatíveis com o porte do objeto contratado.
A Nota Técnica para Capacitação Técnico-Profissional da Equipe Técnica Mínima (NTP) será calculada pela soma das notas de cada um dos quatro componentes listados (arquitetura, estrutura, instalações elétricas e instalações mecânicas - ar-condicionado e ventilação).
Serão considerados até 4 (quatro) atestados, com as maiores áreas, para cada disciplina, podendo chegar ao máximo de 64 (sessenta e quatro) pontos no total. Caso a equipe técnica mínima da empresa licitante não detenha o mínimo de 1 ponto em cada um dos quatro componentes listados, será automaticamente eliminada.

      1. CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE (NTC)
A pontuação extra, limitada a 1 ponto, será atribuída com base nas seguintes certificações apresentadas pelo licitante:

Itens a pontuar	Sigla	Nota por / certificação	Nota / máxima
Certificação de Gestão da Qualidade (ISO 9.001)	CGQ	0,2	0,2
Certificação de Gestão Ambiental (ISO 14001)	CGA	0,2	0,2
Certificação de Empreendimento Sustentável (Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel Edificações, AQUA-HQE, / LEED)	CES	0,6	0,6

A pontuação será atribuída apenas às certificações válidas no momento da licitação, mediante apresentação dos respectivos documentos comprobatórios, conforme os parâmetros abaixo:
        1. Certificação de Gestão da Qualidade (CGQ)
A comprovação da adoção de um sistema de gestão da qualidade pelo Licitante será pontuada mediante apresentação de certificado válido da norma ISO 9001.
        1. Certificação de Gestão Ambiental (CGA)
A comprovação de boas práticas ambientais pelo Licitante será pontuada mediante apresentação de certificado válido da norma ISO 14001.
        1. Certificação de Empreendimento Sustentável (CES)
A pontuação será atribuída mediante comprovação de que o Licitante participou diretamente do desenvolvimento de projetos de empreendimentos certificados, com um dos seguintes selos de sustentabilidade: Selo Casa Azul, PBE Edifica, Procel Edificações, AQUA-HQE, LEED.
A pontuação será atribuída conforme os limites estabelecidos neste Termo de Referência, considerando-se no máximo uma certificação de cada tipo (CGQ, CGA e CES), totalizando até 1 (um) ponto adicional.
A atribuição de pontuação técnica adicional para Certificações de Qualidade e Sustentabilidade está em conformidade com os incisos II e III do art. 27 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 2/2023, que

preveem a valoração de propostas que atendam a preceitos de desenvolvimento sustentável e à qualidade dos recursos financeiros, tecnológicos ou humanos alocados pelo licitante na execução do contrato, como quesitos mínimos.

    1. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas as licitantes que:
- Não atenderem aos requisitos de habilitação técnica descritos neste Termo de Referência;
- Obtiver nota igual a zero em um dos componentes mínimos (arquitetura, estrutura, instalações elétricas e instalações mecânicas) em NTL ou NTP.
NOTA: Não será critério de desclassificação obter nota zero em NTC.

    1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO (NP)
Conforme o inciso III do art. 13 da IN SEGES/MGI nº 2/2023, a Nota de Preço (NP) será calculada com a seguinte fórmula:
#### NP = 100 × (P1 / P2)
Em que:
- NP = Nota da proposta de preço do licitante;
- P1 = Valor da menor proposta válida;
- P2 = Valor da proposta do licitante avaliado.
O valor de P1 / P2 será limitado a 1,0 para fins de pontuação.

  1. EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO QUE DESMONSTRE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO (SOMENTE PARA AS PROPOSTAS CUJOS OS VALORES FOREM INFERIORES A 75% DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO).
Com o intuito de atender ao disposto no §4º do art. 59 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, somente as empresas que apresentarem propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração deverão apresentar documentação que comprove a viabilidade de execução dos serviços propostos.
Nessa hipótese, a licitante deverá demonstrar a exequibilidade da sua proposta mediante a apresentação de:
Comprovante(s) de contrato(s) já executados e concluídos pela empresa, referentes à prestação de serviços de elaboração de projetos em metodologia BIM, cujos valores por metro quadrado sejam compatíveis com o valor ofertado, considerando edificações de natureza, tipologia e complexidade semelhantes ao objeto desta contratação.

A documentação apresentada será analisada pela Administração quanto à sua pertinência, atualidade e compatibilidade com a proposta ofertada, podendo a proposta ser desclassificada caso não reste demonstrada, de forma satisfatória, a viabilidade de execução do objeto nos termos propostos.
A exigência de apresentação de contratos anteriores firmados pela licitante configura medida razoável e proporcional, pois permite à Administração verificar se os preços ofertados são compatíveis com valores já praticados pela própria empresa em projetos semelhantes, conferindo, assim, maior segurança quanto à viabilidade econômica e à capacidade técnica para a execução do objeto contratual.
  1. EM RELAÇÃO ÀS VISTORIAS PRÉVIAS, ATESTADOS DE VISTORIAS E CONSULTAS
As visitas técnicas das empresas licitantes serão opcionais. No entanto, essas estão franqueadas, e entendemos que são muito importantes e necessárias, para que as proponentes, ao vistoriarem o terreno referente ao objeto da referida licitação, possam inteirar-se das condições existentes, bem como vislumbrarem tanto as dificuldades quanto a logística necessária para a execução dos serviços dentro do prazo desejado. As observações levantadas durante as visitas serão de extrema importância e impactarão diretamente na composição de custos da execução dos serviços, de acordo com as soluções adotadas por cada licitante.
Pelo caráter opcional das vistorias, quando essas forem realizadas, NÃO SERÃO EMITIDOS, pela Contratante, os "ATESTADOS DE VISTORIA".
Ressalta-se que nenhuma proponente poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades dos serviços, enquanto participante do certame.
Sugere-se que a vistoria prévia, quando realizada, inclua a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificações Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e que seja realizada, preferencialmente, por arquiteto ou engenheiro civil representante da empresa licitante.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9639, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 12 às 17h, junto à Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso n° 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Qualquer dúvida ou questionamento por parte da empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, deverá ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito, antes da data fixada para a apresentação das propostas.
Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio do Pregoeiro, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que apenas um os tenha solicitado.
O ato de apresentação da proposta, pelas licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.

  1. EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE BDI (sem desoneração)
De acordo com o Acórdão nº 2622/13 do TCU – Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo o modelo do Anexo 05, os detalhamentos das composições do BDI (bônus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo de BDI, nem tampouco a planilha de custo direto.
Para serviços de engenharia consultiva não é permitida a utilização de mão de obra desonerada na cotação dos serviços. Logo, não deverá ser utilizada na planilha de composição do BDI alíquota referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar nº123/2006, nos termos do disposto no Acórdão 2622/13 do TCU.
Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para o BDI dos serviços na forma do §5º - artigo 56, Lei nº 14.133 de 2021, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.
  1. EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro do Anexo 09 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitação, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados, de forma que o somatório de valores medidos, para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total.
Para cumprimento dos prazos e pagamentos previstos no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 8), a empresa licitante deverá observar os prazos estabelecidos no Cronograma de Entregas (Anexo 10).

  1. EM RELAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Em sua proposta, a licitante deverá preencher a Planilha Orçamentária (Anexo 03), informando, nos campos apropriados, de cor azul, os percentuais ofertados para cada item.

  1. EM RELAÇÃO ÀS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
Caberá à Contratada o fornecimento e o gerenciamento de todos os insumos, despesas, mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, tributos incidentes etc.) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados, os quais deverão estar incluídos nos preços previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. Isso também se aplica a mobilizações, desmobilizações, despesas com viagens e estada, serviços auxiliares etc. Eventuais dúvidas a esse

respeito também deverão ser objeto de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulações da Contratada que tenham por base interpretações diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços, bem como instalações, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços Contratados, devendo ser obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante, assim como todos os seus quantitativos.
Compete à Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificando o projeto, o Termo de Referência, as especificações e os demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela Contratante para a execução dos serviços.
Após a assinatura do contrato, ficará pressuposta a concordância tácita com todos os documentos constantes do Termo de Referência e anexos, incluindo projetos, planilhas e especificações. Não caberá qualquer alegação posterior sobre divergências entre esses documentos.

# CAPÍTULO II – DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
  1. REUNIÃO INICIAL
Até o 5º dia útil a contar do primeiro dia útil após a assinatura do Contrato pela Contratante, a Contratada deverá realizar reunião com a presença do representante legal e/ou preposto e dos profissionais que compõem Equipe Técnica mínima, para definição, em conjunto com a fiscalização, das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. Nesse mesmo prazo, a Contratada deverá providenciar:
- Indicação do Preposto da empresa - ver item 3.4, Cap. II;
- Anotações e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART, RRT) – ver item 3.3, Cap. II.
Nessa reunião, também, serão ressaltadas as informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, de gestão, das estratégias para execução do objeto, de penalidade e de medição, dentre outros.
A reunião inicial poderá ser realizada em ambiente virtual ou presencial, a critério da Fiscalização.

  1. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o início dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.

Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato. Frisa-se que a retirada deverá ser imediata.

  1. REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
No prazo estabelecido no item 3.1 do Cap. II, a Contratada deverá apresentar à Contratante, em relação aos responsáveis técnicos pelos serviços, a seguinte documentação, devidamente preenchida e quitada:
( X ) Registro de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU e/ou ( X ) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA
Tal documentação deverá ser imediatamente cadastrada, junto ao referido Conselho, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à legalização dos serviços junto ao Conselho onde o profissional seja filiado.
Caso haja necessidade de celebrar um ou mais Termos Aditivos ao Contrato, caberá à Contratada apresentar Registro/Anotação de Responsabilidade do(s) Responsável(eis) Técnico(s), cujos serviços foram aditados.

  1. PREPOSTO / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
##### Preposto
O Preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando-se por quaisquer entendimentos com a Contratante.
A Fiscalização da Contratante poderá convocar o Preposto para reuniões, sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição do Preposto, caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Preposto, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação, deverá indicar um novo preposto.

##### Responsáveis Técnicos
O(s) Responsável(is) Técnico(s) deverá(ão) participar de todas as reuniões a serem realizadas em conjunto com a fiscalização técnica da Contratante, on-line ou presencialmente na Sede Administrativa da JFRJ, na Avenida Almirante Barroso n°78 / 9°andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, a critério da fiscalização.
Deverão ser realizadas, no mínimo, as seguintes reuniões para acompanhamento da evolução dos trabalhos pelo Contratante:
- Anteprojeto
  - 3 reuniões durante a execução e uma reunião na entrega da etapa.

- Projeto Básico
  - 2 reuniões durante a execução e 1 reunião na entrega da etapa;
- Projeto Executivo e Detalhamento
  - 1 reunião durante a execução e 1 reunião na entrega da etapa;
A Contratante poderá solicitar outras reuniões, caso perceba necessidade, para esclarecimentos sobre a evolução dos serviços. Em todas as reuniões descritas acima deverá comparecer, ao menos, o responsável técnico da disciplina de arquitetura. Caso veja necessidade específica, a Contratante poderá solicitar também a presença de um ou mais responsáveis técnicos. Nessas reuniões deverá ser apresentado material suficiente para a demonstração da evolução dos serviços.
Caso a Contratante tenha a necessidade de solicitar a substituição de Responsável Técnico, deverá encaminhar justificativa técnica/administrativa à Contratada, relatando o motivo da solicitação. Caberá à Contratada indicar um novo profissional, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação. Deverá ser encaminhada à Contratante carta de indicação que deverá vir acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Caso a Contratada tenha a necessidade de substituir o Responsável Técnico, deverá comunicar imediatamente à Contratante a intenção e o motivo que originou a substituição. Em seguida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da comunicação, deverá apresentar a Carta de Indicação acompanhada de toda a documentação, solicitada na Licitação, para análise e aprovação por parte da Contratante.
Sendo aprovado, deverá apresentar à Contratante as Anotações de Responsabilidade Técnica ART/CREA, e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRT/CAU, relativos ao novo responsável técnico pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados.

  1. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação consoante o disposto no artigo 122 da Lei nº 14.133, de 2021.
É vedada a subcontratação das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade técnica pela licitante contratada (arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica (ar-condicionado e ventilação), conforme Acórdão nº 3144/2011 do TCU.
Os serviços que poderão ser subContratados somente serão admitidos, após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da execução do serviço a ser subContratado para permitir a devida análise e aprovação da Fiscalização Técnica da Contratante pela JFRJ.
Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o Contratado poderá subcontratar partes do serviço até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. (artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela, ou os dirigentes desta, mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação (§3º - artigo 122, Lei nº 14.133, de 2021).
Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
A eventual subcontratação de serviços não eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
  1. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de arquitetura e engenharia vigentes, enquadrando-se dentro dos preceitos normativos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras legislações vigentes.
Deverão ser obedecidas as legislações urbanística, ambiental e edilícia; as normas da ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos, que se refiram aos serviços em questão; as normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro; os regulamentos do CAU e do CREA; normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais.

  1. SUSTENTABILIDADE
Este Termo de Referência está alinhado com as diretrizes do Plano de Logística Sustentável da JFRJ – 2022/2026, que estabelece metas e ações voltadas à responsabilidade socioambiental no âmbito institucional. Nesse contexto, a Contratada deverá observar e adotar critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços e na elaboração dos projetos.
Os projetos deverão ser elaborados considerando a economia da manutenção e operacionalização da edificação, o reduzido consumo de energia e de água, bem como a utilização de materiais e equipamentos com baixo impacto ambiental.

  1. CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:
ITENS EXISTENTES DE PLANILHA
Será adotado o mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.
ITENS NOVOS
No caso de aditamento de novos serviços, seu preço será o menor das opções abaixo:
  - A Contratada deverá apresentar o preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
  - A Contratante calculará o novo preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais e/ou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação. Frisa-se que os preços referenciais novos e/ou os de mercado devem ser os vigentes na data do aditamento.

  1. INÍCIO DE EXECUÇÃO

##### Início - Ordem de serviço
A Ordem de Serviço será emitida pelo Fiscal, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do 1º dia útil após a data de assinatura do Contrato pela Contratante.
Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades tendo como base o Cronograma Físico-Financeiro conforme Anexo 08.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§5º do Art. 115 da Lei 14.133/2021).
As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica tssefis@jfrj.jus.br para esse fim.
O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereço eletrônico e número de telefone para comunicação com a contratante.
  1. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
A Contratada deverá cumprir o Cronograma Físico-Financeiro, constante do Edital, que servirá como base para o planejamento da execução dos serviços.
Os valores estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penalidades pela Contratante.
Nas medições, havendo descumprimento do cronograma físico-financeiro por parte da Contratada, esta deverá apresentar justificativa e plano de recuperação, a serem analisados pela Fiscalização da Contratante que emitirá parecer, sem prejuízo da análise de penalidade disciplinada no item 4.3 – Cap.II.
No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratante reformulará o cronograma dos serviços em comum acordo com a Contratada. Frisa-se que as metas programadas dos meses anteriores ao Termo Aditivo não sofrerão alterações.
Além do Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada deverá observar o Cronograma de Entregas (Anexo 10), que define a sequência das etapas, os prazos para análise e devolutiva da Contratante, bem como os prazos para entrega das versões revisadas dos projetos. Assim, deverão ser respeitados os seguintes prazos máximos para revisão e adequação de cada etapa projetual:
Levantamentos Preliminares

  - 1 semana para revisão da Fiscalização Técnica e adequação dos levantamentos preliminares, se necessária;
- Anteprojeto
  - 1 semana para revisão da Fiscalização Técnica;
  - 1 semana para adequação dos projetos, se necessária.
- Projeto Básico
  - 1 semana para revisão da Fiscalização Técnica;
  - 1 semana para adequação dos projetos, se necessária.
- Projeto Executivo / Projeto Completo
  - 1 semana para revisão da Fiscalização Técnica;
  - 1 semana para adequação dos projetos, se necessária.
- Projeto Legal (projeto para protocolar)
  - 1 semana para revisão da Fiscalização Técnica;
  - 1 semana para adequação do projeto, se necessária.
Ao término do prazo de cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 08), considerar-se-á iniciado o prazo da etapa posterior, independentemente de a contratada não ter entregue o projeto revisado e aprovado pela fiscalização, dentro dos prazos estipulados acima.

  1. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.
##### Fiscalização Técnica
A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, ou pelos respectivos substitutos, devendo o fiscal técnico do contrato, sem prejuízo das demais atribuições cabíveis:
- Acompanhar a execução do contrato, assegurando o cumprimento de todas as condições estabelecidas, de modo a garantir os melhores resultados para a Administração.
- Anotar, no histórico de gerenciamento, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- Informar ao gestor, em tempo hábil, qualquer situação que exija decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que sejam tomadas as providências necessárias e saneadoras, se for o caso.
- Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, em caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas previstas.

- Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término da vigência do contrato sob sua responsabilidade, visando à renovação ou prorrogação contratual dentro do prazo.
- Avaliar as etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro.
- Fiscalizar os serviços Contratados, zelando pelo estrito cumprimento dos termos contratuais.
- Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa contratual, para fins de pagamento.
As	exigências	da	Fiscalização	basear-se-ão	neste	Termo	de	Referência,	nos	projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
A Contratante poderá suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos Contratados.
A Contratada deverá prestar, aos representantes da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercício de suas funções de fiscalização.

##### Gestor do Contrato
O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, relativos a todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência.
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
A Contratada deverá orientar seus colaboradores em relação às condutas que deverão ser observadas para assegurar a integridade nas relações público privadas (Lei no 12.846/2013, Lei Anticorrupção),

bem como da obrigatoriedade de manutenção da confidencialidade de todas as informações com que venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

##### Fiscalização Administrativa
O Fiscal Administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, elaborará o checklist de pagamento e providenciará a juntada, ao processo administrativo de contratação, das guias de recolhimento de ISS (quando for o caso), bem como dos documentos comprobatórios da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Poderá, ainda, solicitar outros documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, dentro de sua esfera de competência, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

  1. PENALIDADES

Cabem penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, conforme indicado na PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.
CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
2	Descumprir o Cronograma Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Descumprir os prazos estabelecidos no Termo de Referência	05	Por ocorrência, sobre o valor do contrato
4	Deixar de comparecer, o Responsável Técnico conforme exigido no item 3.4 – CAP. II deste Termo	03	Por ocorrência, sobre o valor do contrato

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	PONTUAÇÃO	INCIDÊNCIA
1	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução	05	Por descumprimento.

	complementar da fiscalização administrativa do contrato
2	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05	Por mês em que verificada a ocorrência

OBSERVAÇÕES:
1. - A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
2. – A classificação da conduta que não esteja expressamente no Termo de Referência cabe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
3. - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
  1. - A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta Portaria.
  2. - O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
  3. - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo Contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, na proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
4. - Poderão ser aplicadas as demais sanções previstas na Portaria Nº JFRJ-PGD-2022/00034 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

1. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
  1. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS
As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas os projetos aprovados pela fiscalização.
A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada, de acordo com o modelo Anexo 11, devendo ser apresentadas na data prevista da medição.

  1. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 8 (oito) medições mensais.
A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até o 5º (quinto) dia útil após aprovação da etapa entregue pela Contratante.

O pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
##### A emissão da Nota Fiscal, referente à última medição, somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis, em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  1. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
##### Recebimento Provisório
No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação por escrito da Contratada, lavrar-se-á Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo representante legal da Contratada, pela Fiscalização da Contratante, que fará as observações e conferências necessárias à concessão do recebimento.
Caso seja identificada a necessidade de complementação ou alteração dos documentos entregues, a Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua apresentação, a partir da comunicação formal, de modo a permitir o recebimento provisório dos serviços e a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, após terem sido sanadas todas as pendências.
A fiscalização não efetuará o atesto da medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
##### Recebimento Definitivo
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, mediante termo circunstanciado lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 15 (quinze) dias úteis a contar da emissão do recebimento provisório assinado pelas partes.

Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los, ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.
Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto (art. 140, § 5º, Lei 14.133, de 2021).
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
A contratação será atendida pela dotação indicada no item “Dotação Orçamentária” constante do Edital.
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia observará o disposto no art. 140, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que, em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
A Contratada permanecerá responsável, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, por assegurar a plena conformidade dos projetos e da documentação técnica, obrigando-se a:
- Esclarecer, no prazo 01 (um) dia útil, contado a partir da data de recebimento da notificação da Fiscalização Técnica, sem ônus para a Contratante, quaisquer dúvidas relativas aos projetos de engenharia e arquitetura que surgirem durante a fase de licitação da obra decorrente dos documentos objeto deste Termo de Referência;
- Esclarecer, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação da Fiscalização Técnica, sem ônus para a Contratante, quaisquer dúvidas relativas aos projetos de engenharia e arquitetura que surgirem durante a execução da obra decorrente dos documentos objeto deste Termo de Referência;
- Manifestar-se, por meio dos profissionais responsáveis técnicos, durante a licitação da obra decorrente dos projetos de engenharia e arquitetura, quanto a casos omissos relacionados às especificações técnicas, plantas ou quaisquer documentos correlatos, bem como revisar, corrigir e/ou esclarecer, sem ônus para a Contratante, eventuais falhas de projeto ou dificuldades técnicas identificadas. O prazo máximo para essa revisão ou correção será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação pela Fiscalização Técnica.

ASSINATURA DIGITAL
Quanto aos documentos assinados digitalmente, por pessoas físicas ou jurídicas, e apresentados pela Contratada, é importante ressaltar que as assinaturas devem ser realizadas no site Gov.br.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2025.

##### Maria Rachel Luiz Freitas Rangel
Analista Judiciário / Arquitetura

##### Cristiano Freire de Vilhena Carneiro
Surpervisor da SEPRO em exercício

##### Sonia Valeria Silva Moreira
Coordenadora da CPEO

##### Claudia Mesquita Rezende Rangel
Diretora da SIE

CONTRATAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, LEGAIS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI - RJ

A03
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - JFRJ
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 35-A, Centro, Niterói – RJ

Nota: Os quantitativos estimados foram definidos com base no estudo preliminar elaborado pela SJRJ e refletem os serviços e projetos necessários à elaboração dos elementos técnicos que subsidiarão a futura contratação da obra da edificação objeto deste Termo de Referência. Os custos foram obtidos a partir da planilha orçamentária padrão do Comitê Técnico de Obras da Justiça Federal, calculados automaticamente conforme a metodologia adotada por esse Comitê e com base nas variáveis de entrada disponibilizadas na própria planilha.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura – SIE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Nesta planilha, a licitante deverá preencher apenas os campos em azul. A composição de seu preço será feita a partir do preenchimento dos campos referentes a "percentual ofertado pelo licitante". Ao oferecer um valor menor nestes campos, amplia-se o desconto total em relação ao preço máximo admitido para o projeto. O BDI deverá ter sido preenchido previamente, na planilha "BDI Engenharia Consultiva". O restante da planilha funciona por fórmulas.

ÁREA ESTIMADA DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA EM M²	5.170,50
SINAPI - VALOR ESTADUAL MÉDIO DO M² DE CONSTRUÇÃO:	R$ 2.163,80
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS: SINAPI ESTADUAL	jun/25
PERCENTUAL MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROJETOS	4%

PREÇO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3,30 X SINAPI) X ÁREA):		R$ 36.920.162,07
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO):	3,67%	R$ 1.356.594,90

PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS:	240	BDI =	28,7058%

ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI
ENDEREÇO DA OBRA: AV. AMARAL PEIXOTO, LOTE 35-A, CENTRO, NITERÓI, R.J
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
RESP. TÉCN.: NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN. Nº CREA/CAU xx
DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa

PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.(R$) SEM BDI	BDI (R$) 28,7058%	PREÇO TOTAL (R$)	MÁXIMO % SOBRE O VALOR DE TODOS OS PROJETOS	PERCENTUAL OFERTADO PELO LICITANTE / % SERÁ ≤ AO DO ÓRGÃO
					R$ 1.476.806,48

01.00	ESTUDOS PRELIMINARES			R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
01.01	Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc)	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.02	Estudo da legislação das concessionárias públicas locais	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.03	Estudo da legislação de órgãos locais para obtenção de licenças ambientais	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.04	Partido arquitetônico adotado	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.05	Relatórios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.06	Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e benefícios	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.07	Relatório de viabilidade do investimento	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

02.00	ANTEPROJETO			R$ 164.655,94	R$ 47.265,79	R$ 211.921,73	14,35%	14,35%
02.01	. Arquitetura	un	1	91.794,25	26.350,26	118.144,52	8,00%	8,00%
02.02	. Sinalização Visual	un	1	1.147,43	329,38	1.476,81	0,10%	0,10%
02.03	. Paisagismo	un	1	1.147,43	329,38	1.476,81	0,10%	0,10%
02.04	. Terraplanagem	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.05	. Fundação	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
02.06	. Estrutural - Superestrutura	un	1	28.685,70	8.234,46	36.920,16	2,50%	2,50%
02.07	. Estrutural - Cobertura	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%
02.08	. Hidráulica	un	1	3.442,28	988,13	4.430,42	0,30%	0,30%
02.09	. Esgoto sanitário	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%
02.10	. Águas pluviais (captação e drenagem)	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%

02.11	. Instalações elétricas - Normal	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.12	. Instalações elétricas - Estabilizada	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.13	. Instalações elétricas - Subestação	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.14	. Telefonia	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.15	. Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.16	. CFTV e Controle de Acesso.	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.17	. Detecção e Alarme Contra Incêndio	un	1	2.294,86	658,76	2.953,61	0,20%	0,20%
02.18	. Prevenção e Combate a Incêndio	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.19	. Ar Condicionado	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.20	. Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio)	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
02.21	. Elevadores (estudos para dimensionamento)	un	1	573,71	164,69	738,40	0,05%	0,05%
02.22	. SPDA	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%
02.23	. Impermeabilização	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.24	. Gás	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.25	Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo	un	0	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%

03.00	PROJETO BÁSICO			R$ 500.155,37	R$ 143.573,54	R$ 643.728,90	43,59%	43,59%
03.01	. Arquitetura	un	1	114.742,82	32.937,83	147.680,65	10,00%	10,00%
03.02	. Sinalização Visual	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
03.03	. Paisagismo	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%
03.04	. Terraplanagem	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03.05	. Fundação	un	1	28.685,70	8.234,46	36.920,16	2,50%	2,50%
03.06	. Estrutural - Superestrutura	un	1	103.268,54	29.644,05	132.912,58	9,00%	9,00%
03.07	. Estrutural - Cobertura	un	1	9.753,14	2.799,72	12.552,86	0,85%	0,85%
03.08	. Hidráulica	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.09	. Esgoto sanitário	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.10	. Àguas pluviais (captação e drenagem)	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
03.11	. Instalações elétricas - Normal	un	1	28.685,70	8.234,46	36.920,16	2,50%	2,50%
03.12	. Instalações elétricas - Estabilizada	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.13	. Instalações elétricas - Subestação	un	1	11.474,28	3.293,78	14.768,06	1,00%	1,00%
03.14	. Telefonia	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03.15	. Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.16	. CFTV e Controle de Acesso	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.17	. Detecção e Alarme Contra Incêndio	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.18	. Prevenção e Combate a Incêndio	un	1	18.358,85	5.270,05	23.628,90	1,60%	1,60%
03.19	. Ar Condicionado	un	1	22.948,56	6.587,57	29.536,13	2,00%	2,00%
03.20	. Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio)	un	1	17.211,42	4.940,67	22.152,10	1,50%	1,50%
03.21	. Elevadores (estudos para dimensionamento)	un	1	573,71	164,69	738,40	0,05%	0,05%
03.22	. SPDA	un	1	1.147,43	329,38	1.476,81	0,10%	0,10%
03.23	. Impermeabilização	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
03.24	. Gás	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03.25	Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo	un	0	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
03.26	Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Básico	un	1	5.562,88	1.596,87	7.159,75	0,4848%	0,4848%

03.27	Orçamento da obra em nível de Projeto Básico	un	1	8.344,32	2.395,30	10.739,63	0,7272%	0,7272%
03.28	Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Básico	un	1	5.562,88	1.596,87	7.159,75	0,4848%	0,4848%
03.29	Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidro-sanitários, combate a incêndio e elétrico	un	1	2.781,44	798,43	3.579,88	0,2424%	0,2424%
03.30	Maquete eletrônica preliminar	un	1	1.721,14	494,07	2.215,21	0,15%	0,15%

04.00	PROJETO EXECUTIVO			R$ 280.210,90	R$ 80.436,75	R$ 360.647,65	24,42%	24,42%
04.01	. Arquitetura	un	1	97.531,40	27.997,16	125.528,55	8,50%	8,50%
04.02	. Sinalização Visual	un	1	28.685,70	8.234,46	36.920,16	2,50%	2,50%
04.03	. Paisagismo	un	1	1.147,43	329,38	1.476,81	0,10%	0,10%
04.04	. Terraplanagem	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.05	. Fundação	un	1	11.474,28	3.293,78	14.768,06	1,00%	1,00%
04.06	. Estrutural - Superestrutura	un	1	34.422,85	9.881,35	44.304,19	3,00%	3,00%
04.07	. Estrutural - Cobertura	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.08	. Hidráulica	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.09	. Esgoto sanitário	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.10	. Águas pluviais	un	1	2.868,57	823,45	3.692,02	0,25%	0,25%
04.11	. Instalações elétricas - Normal	un	1	11.474,28	3.293,78	14.768,06	1,00%	1,00%
04.12	. Instalações elétricas - Estabilizada	un	1	11.474,28	3.293,78	14.768,06	1,00%	1,00%
04.13	. Instalações elétricas - Subestação	un	1	3.442,28	988,13	4.430,42	0,30%	0,30%
04.14	. Telefonia	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.15	. Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.16	. CFTV e Controle de Acesso.	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.17	. Detecção e Alarme Contra Incêndio	un	1	8.605,71	2.470,34	11.076,05	0,75%	0,75%
04.18	. Prevenção e Combate a Incêndio	un	1	9.179,43	2.635,03	11.814,45	0,80%	0,80%
04.19	. Ar Condicionado	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%
04.20	. Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio)	un	1	3.442,28	988,13	4.430,42	0,30%	0,30%
04.21	. Elevadores (estudos para dimensionamento)	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.22	. SPDA	un	1	573,71	164,69	738,40	0,05%	0,05%
04.23	. Impermeabilização	un	1	573,71	164,69	738,40	0,05%	0,05%
04.24	. Gás	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.25	Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo	un	0	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%
04.25	Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Executivo	un	1	2.806,48	805,62	3.612,10	0,2446%	0,2446%
04.26	Orçamento da obra em nível de Projeto Executivo	un	1	5.612,96	1.611,24	7.224,20	0,4892%	0,4892%
04.27	Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Executivo	un	1	2.806,48	805,62	3.612,10	0,2446%	0,2446%
04.28	Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo ótimo, cronograma)	un	1	2.806,48	805,62	3.612,10	0,2446%	0,2446%
04.29	Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI	un	1	561,30	161,12	722,42	0,0489%	0,0489%
04.30	Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI	un	1	561,30	161,12	722,42	0,0489%	0,0489%
04.31	Maquete eletrônica final	un	1	5.737,14	1.646,89	7.384,03	0,50%	0,50%

05.00	APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO			R$	109.005,68	R$	31.290,94	R$	140.296,62	9,50%	9,50%
05.01	ART e/ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares)	un	1		2.868,57		823,45		3.692,02	0,25%	0,25%
05.02	ART ou RRT da planilha orçamentária, caderno de encargos e especificações técnicas.	un	1		2.868,57		823,45		3.692,02	0,25%	0,25%
05.05	Aprovação do projeto de arquitetura na Prefeitura	un	1		57.371,41		16.468,91		73.840,32	5,00%	5,00%

ELEMENTOS DE PROJETO
4%
10%
ARQUITETURA
5%
33%
ESTRUTURA
3%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6%
LÓGICA/TELEFONIA

HIDRO-SANITÁRIA
6%
COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
2%
AR CONDICIONADO
9%
22%
DEMAIS PROJETOS
APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO
RESUMO DOS PROJETOS
ARQUITETURA	33,31%	R$	451.902,78
ESTRUTURA	21,77%	R$	295.361,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,09%	R$	123.313,34
LÓGICA/TELEFONIA	2,45%	R$	33.228,15
HIDRO-SANITÁRIA	5,82%	R$	79.009,15
COMBATE E PREVENÇÃO A	5,55%	R$	75.317,13
AR CONDICIONADO	2,99%	R$	40.612,18
DEMAIS PROJETOS	5,12%	R$	69.409,90
APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO	10,34%	R$	140.296,62
ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO	3,55%	R$	48.144,36

TOTAIS:	100,00%	R$ 1.356.594,90

05.05	Aprovação dos projetos de combate e prevenção a incêndios no Corpo de Bombeiros	un	1	22.948,56	6.587,57	29.536,13	2,00%	2,00%
05.03	Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas (elétrica, água/esgoto etc)	un	1	22.948,56	6.587,57	29.536,13	2,00%	2,00%
05.06	Licença ambiental prévia	un	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PREÇO MÁXIMO ADIMITIDO PELO ÓRGÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS COM BDI:	R$ 1.356.594,90	-	-
TOTAL DO ORÇAMENTO DO LICITANTE COM BDI:	R$ 1.356.594,90	DESCONTOS	R$ 0,00
			0,00%

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Nesta planilha, a licitante deverá preencher apenas os campos em laranja. O BDI deverá ter sido preenchido previamente, na planilha "BDI Engenharia Consultiva". O restante da planilha funciona por fórmulas.

ÁREA ESTIMADA DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA EM M²	5.170,50
NÚMERO ESTIMADO DE PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO - AO MENOS 1 PAVIMENTO.	8
ÁREÁ ESTIMADA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO (M²)	N/A
ÁREA DO TERRENO (M²):	905,50

ALTERAR A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA?	SIM
ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO A SER CONSIDERADA (M²)	772,85

NÚMERO DE FUROS DE SONDAGEM - NBR 8036	5	BDI =	28,7058%
PROFUNDIDADE ESTIMADA DO FURO DE SONDAGEM (M)	20	DATA BASE:	Abril/2025

ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO PARA FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS COM MÉTODO DE ENSAIO SPT (STANDART PENETRATION TEST) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO.

ENDEREÇO DA OBRA: AV. AMARAL PEIXOTO, LOTE 35-A, CENTRO, NITERÓI, R.J
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
RESP. TÉCN.: NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN.
DATA DA APRES. DA PROPOSTA:
CREA/CAU:
0

PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)	BASE DE DADOS	CÓDIGO DO SERVIÇO
					28,7058%

01.00	SONDAGEM DO TERRENO					R$ 29.495,16
01.01	Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	un	1,00	8.408,18	10.822,16	10.822,16	EMOP	01.008.0050-0
01.02	Sondagem de terreno à percussão (mínimo de 30 metros).	m	100,00	145,08	186,73	18.673,00	EMOP	01.003.0001-0

02.00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO					R$ 697,23
02.01	Levantamento topográfico planialtimétrico	m²	905,50	0,60	0,77	697,23	Própria	LEV-TOP-PLANIALTI

30.192,39
R$
PREÇO TOTAL:
LEGENDA DE CORES:

15 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:
- DADOS A SEREM INSERIDOS SOMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.
- DADOS A SEREM INSERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO OU LICITANTES:

RESULTADO DOS CÁLCULOS DA PLANILHA:

Observações para as licitantes:
1. - Preencher o Nome e o CREA/CAU do autor da planilha orçamentária.
2. - O prazo de execução dos Serviços Complementares (Sondagem e Levantamento Planialtimétrico será contado em dias corridos, a partir da expedição da Ordem de Serviço.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
NOME DA EMPRESA:

SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NITERÓI

PRAZO PARA EXECUÇÃO EM DIAS CORRIDOS: 240 / DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
ORÇAMENTO SINTÉTICO

CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS:
CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL DA ETAPA	% VALOR GLOBAL LICITADO
01.00 ESTUDOS PRELIMINARES R$ -	0,00%
02.00 ANTEPROJETO R$ 211.921,73	15,62%
03.00 PROJETO BÁSICO R$ 643.728,90	47,45%
04.00 PROJETO EXECUTIVO R$ 360.647,65	26,58%
05.00 APROVAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTAÇÃO R$ 140.296,62	10,34%
PREÇO TOTAL DOS PROJETOS: R$ 1.356.594,90 100%

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES: / CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL DA ETAPA % VALOR GLOBAL LICITADO
01.00	SONDAGEM DO TERRENO	R$	29.495,16	97,69%
02.00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	R$	697,23	2,31%
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		R$	30.192,39	100,00%
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS:		R$	1.386.787,29

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

## MINUTA SJRJ 1162065

*MINUTA	MINUTA*	MINUTA*

PROCESSO 0001055-07.2024.4.02.8001

TERMO DE CONTRATO SJRJ Nº /202 , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS E OUTROS, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA

.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma
da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

inscrita no CNPJ sob o n°	, representada neste ato pelo Sr(a).
, estabelecida na	,
, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº /20 , fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13 , firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Prestação de serviço de elaboração, sob o regime de empreitada por preço global, de Anteprojetos, Projetos Básicos, Executivos, Legais e Orçamento, para a construção de imóvel sede para a Subseção Judiciária de Niterói, conforme Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão acima referenciado, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO:

  1. - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e observações constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato;

  1. - O prazo para o início da execução dos serviços será a partir emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, que deverá ser expedida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante;

  1. – O prazo total de execução é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço;

  1. - Os serviços deverão ser prestados no terreno, com área estimada de 5.170,50 m² , situado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 35-A, Centro, Niterói/RJ;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - A Contratante pagará à Contratada pelos serviços objeto deste Contrato, o valor global de R$
(	), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - O pagamento será efetuado em 8 (oito) parcelas, oriundas das 8 (oito) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo do presente Contrato, obedecidas as condições estabelecidas no itens 5.1 e
5.2 do Capítulo II do Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por meio de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes;

  1. - Ficam determinadas neste Contrato as demais disposições do item 13 do Edital do Pregão.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - O presente Contrato terá vigência de 300 (trezentos) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE:

  1. – Será permitido o reajustamento do preço observado o interregno mínimo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, ou da concessão do último reajuste;

  1. - Os valores contratados serão reajustados com base na variação do índice IPCA do IBGE, através de solicitação da Contratada, desde que comprovada a adequação do novo valor aos preços praticados no mercado;

  1. – Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da solicitação da Contratada, aplicada a variação dos últimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no subitem 6.1;

  1. - O reajuste poderá, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipótese de ser constatada variação dos preços de mercado que importem em redução dos custos dos serviços contratados;

  1. – O reajustamento deverá ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogação contratual, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:

  1. - Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da solicitação, por escrito, da Contratada e apresentação da fatura/nota fiscal, conforme item 5.3 do Capítulo II do Termo de Referência;

  1. - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em conformidade com o item 5.3 do Capítulo II do Termo de Referência e seus Anexos, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  1. - As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
,	(	), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 98
da Lei 14.133/2021;

  1. - A Contratada deverá, ainda, apresentar garantia adicional no valor de R$	, (	), referente à diferença entre 85% do valor orçado pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo da garantia exigida no item 9.1, de acordo com o §5º do art.59 da Lei nº 14.133/2021 ;

  1. - O prazo para apresentação da garantia nas modalidades de caução em dinheiro, com depósito efetuado na Caixa Econômica Federal ou de fiança bancária por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, será de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

  1. - Na hipótese de o Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por entidade licenciada pela SUSEP, esta deverá ser apresentada no prazo de 1 (um) mês, a partir do primeiro dia útil contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3º do art.96 da Lei nº 14.133/2021;

  1. - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiança bancária, o documento pertinente deverá cobrir o prazo da vigência contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal acréscimo de no mínimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorrências de inexecução contratual, em conformidade com o inciso I do art. 97 da Lei 14.133/2021;

  1. - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado, quando couber;

  1. - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando apresentada sob a modalidade de caução em dinheiro, será atualizada monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  1. - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência , que integram o presente ajuste;

  1. - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

  1. - Manter em situação empregatícia regular e legal os empregados que prestarem serviços nas dependências da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o direito de exigir a sua comprovação sempre que julgar necessário;

  1. - Obedecer rigorosamente às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho, para todos os tipos de atividade, sendo responsável por quaisquer danos físicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a provocar;

  1. - Fornecer aos seus empregados crachás com fotografias, uniformes completos, vale-refeição no valor acordado no dissídio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com a
Lei 7.418/85 e o Decreto nº 10.854/2021), bem como os equipamentos de proteção individual adequados à execução dos serviços;

  1. - Responder pelos danos causados diretamente à SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

  1. - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus funcionários durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

  1. - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

  1. - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados à prestação dos serviços originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos subitens 10.8 a 10.10, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

  1. - A Contratada deverá cumprir, durante a execução do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, nos termos do art. 116 da Lei nº 14.133/2021, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas;

  1. - A Contratada, em atendimento à Resolução nº 114 de 20.04.2010 do Conselho Nacional de Justiça, fica ciente que deverá absorver, na execução do Contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento);

    1. – As vagas geradas em razão da presente recomendação devem ser registradas no Portal de Oportunidades do Projeto Começar de Novo. (Recomendação do CNJ – Nº 29, de 16 de dezembro de 2009, publicada no DOU, Seção 1, em 17/12/09, p.135, e no DJ-e nº 216/2009, em 17/12/09, p.3);

  1. - A Contratada deverá agir de forma que não tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa, sempre visando o combate à corrupção e ao suborno e aos crimes econômicos;

  1. - A Contratada fica obrigada a não aceitar e tão pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar vantagem pessoal indevida;

  1. - A Contratada deverá indicar a sistemática de logística reversa comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010, estando sujeito às penalidades e sanções da Cláusula Sétima por possíveis descumprimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

  1. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

  1. - Rejeitar e exigir a substituição de qualquer serviço executado em desacordo com o Termo de Referência;

  1. - Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
  1. - O prazo para resposta ao eventual pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será preferencialmente de 2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento da documentação completa pela Contratada;

  1. - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE GARANTIA:

  1. - O prazo de garantia dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do Termo de Recebimento Definitivo, e de acordo com o item 7 do Capítulo II do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:

  1. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a sua extinção, resguardado o direito da Contratada ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  1. - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:

  1. - O não cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigações, dentro das condições estabelecidas por este Contrato, sujeitá-la-á às penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregão mencionado no preâmbulo, na Portaria nº JFRJ-PGD-2022/00034 e às sanções administrativas previstas no item 4.3 do Capítulo II do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

16.1 - Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

1. Edital do Pregão n°	/20	e seus anexos.
2. Orçamento Estimado SINAPI ESTADUAL - JUNHO/2025 SEM DESONERAÇÃO .
EMOP-RJ – MAIO/2025 SEM DESONERAÇÃO
Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

  1. - O Contrato poderá ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas;

  1. - A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

  1. - Durante a vigência do Contrato, é vedado à Contatada contratar cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade Contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

  1. - Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser solucionadas pela conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem (art.151, da Lei nº 14.133/21), fica eleito o Foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

(Nome do Juiz)
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Representante EMPRESA

ANEXO I – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## **MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO**

Documento assinado eletronicamente por DULCE VATER COELHO, Coordenadora, em 04/08/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1162065 e o código CRC DFCF048C.

0001055-07.2024.4.02.8001	SEI 1162065v2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

##### PORTARIA Nº JFRJ-PGD-2022/00034, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso suas atribuições legais, e considerando:

- o disposto nos arts. 86, 87, 88 e 109 da Lei nº 8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/ 2002 e nos arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei nº 14.133/2021; e
- os entendimentos e as orientações contidos nos Acórdãos nºs 1214/2013-TCU-Plenário (subitem 9.1.8) e 3030/2015-TCU-Plenário (subitem 9.1.24.1 e segs), resolve:
Art. 1º. Instituir os procedimentos de apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, na forma do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Sujeitam-se à disciplina fixada nesta Portaria todos os particulares que mantenham relação contratual administrativa com a Justiça, sob o regime jurídico fixado pelas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021, bem como os participantes de procedimentos licitatórios que incorram em infrações.
§ 2º. Esta Portaria deverá constar dos termos de referência, editais e termos de contratos emitidos, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis.
Art. 2º. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção do Foro ou Direção da Secretaria Geral, após parecer da Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º. Revoga-se a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, de 12 de novembro de 2020, a partir de 1º de janeiro de 2023.

ANEXO I - REGULAMENTO INTERNO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR. Documento Nº: 3567098-2037 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3567098-2037
00.01.01.03
Classif. documental

DAS DEFINIÇÕES
JFRJPGD202200034A
    1. Para fins desta Portaria, devem ser consideradas as seguintes definições:
1. Particular - Pessoa física/jurídica participante de licitações ou contratada para prestação de serviços, fornecimento de materiais ou equipamentos, execução de obras, entre outros objetos, sob o regime jurídico das Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 14.133/2021.
2. Justiça e Administração - Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

1. Contrato - Termo de Contrato ou documentos substitutivos, consoante art. 62 da Lei nº 8.666/93 e art. 95 da Lei nº 14.133/2021.
2. Retenção - Suspensão do pagamento de forma provisória e preventiva, total ou parcial, de valor devido ao Particular, para quitação de eventuais prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias propostas pela unidade técnica responsável.
3. Glosa - Desconto de valor de pagamento a ser efetuado ao Particular em razão de cobrança indevida, para quitação de prejuízos acarretados à Justiça ou para compensação de eventuais sanções pecuniárias regularmente aplicadas.
4. Formulário de Infrações - Documento que deverá ser emitido pelo gestor/fiscal do contrato, para fins de imputação concreta das condutas ou infrações cometidas pelo Particular, conforme modelo contido nesta Portaria (Anexo A).
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    1. Ao Particular poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; e no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo legal, a saber:
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
1. - advertência;
2. - multa;
3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III deste item;
5. - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
        1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, o Particular ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos, considerados falta gravíssima:
          JFRJPGD202200034A
1. cometer fraude fiscal;
2. apresentar documento falso;
3. prestar declaração falsa;
4. comportar-se de modo inidôneo;
1. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
2. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
3. não manter a proposta.
2.1.2 Para os fins da alínea "d", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90 a 97 da Lei nº 8.666/93, dentre outros previstos em lei;
2.1.3. No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administração, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, calculada à base de juros compostos, observadas as seguintes condições:
1. A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas no item 2.1 desta Portaria.
2. O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 30% (trinta por cento) do valor contratual.
3. Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderão importar, além da aplicação da multa moratória máxima fixada na alínea anterior, atribuição de pontuação equivalente a uma falta de leve a gravíssima, à proporção da importância da parcela concretamente inadimplida.
      1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021:
1. – advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
2. - multa;
3. - impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
        1. Com fundamento no artigo 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
1. - dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  JFRJPGD202200034A
3. - dar causa à inexecução total do contrato;
4. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

1. - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
2. - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
3. - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
4. - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
6. - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
7. - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
        1. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 2.2.1;
          1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
          2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
        2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 2.2.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta ;
        3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 2.2.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
        4. A aplicação das sanções previstas nos itens 2.1 e 2.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
          JFRJPGD202200034A
    2. A rescisão contratual unilateral e os eventuais descontos realizados em decorrência da aplicação do IMR (Instrumento de Medição de Resultado), previsto contratualmente, não se confundem com sanções administrativas, podendo ocorrer cumulativamente à aplicação destas.
    3. A aplicação das sanções administrativas previstas nesta Portaria receberá graduação de acordo com as condutas praticadas pelo Particular que representem infrações, na medida de sua gravidade, e conforme impacto nas atividades da Justiça, classificadas em 4 níveis:

CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA	PONTUAÇÃO
I - leve	Inadimplemento ou falha contratual que não impacte na continuidade e/ou finalidade do ajuste.	1 (um) ponto
II - média	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato sem afetar a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	3 (três) pontos
III - grave	Inadimplemento ou falha contratual que impacte na execução do contrato, afete a continuidade e/ou finalidade do ajuste.	5 (cinco) pontos
IV - gravíssima	Inadimplemento ou falha contratual que impeça a execução regular do ajuste, desconfigure a finalidade ou impossibilite a continuidade do ajuste.	10 (dez) pontos

    1. As principais condutas reprováveis do Particular, durante a execução contratual, serão definidas e classificadas pela unidade requisitante e constarão do Termo de Referência, com a respectiva pontuação e incidência.
    2. A inexistência de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referência não exime o Particular do cumprimento integral das obrigações assumidas.
    3. A classificação da conduta que não conste expressamente no Termo de Referência incumbe à gestão e/ou fiscalização contratual, por ocasião do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de Referência ou Contrato.
8 O acúmulo de pontos pelo Particular poderá ensejar as seguintes sanções, de acordo com o estipulado no contrato:
JFRJPGD202200034A

ALÍNEA	PONTUAÇÃO	SANÇÃO APLICÁVEL
		Advertência + opcional:

a)	De 01 a 03	Multa compensatória: de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
b)	De 04 a 05	Multa compensatória: de até 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
c)	De 06 a 09	Multa compensatória: de até 15% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
d)	De 10 a 25	Multa compensatória: de até 20% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.
e)	Mais de 25	Multa compensatória: de até 30% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato.

1. O somatório da pontuação pela eventual infração poderá compreender todo o período de vigência do contrato, nos casos de contratos de natureza não contínua, e para o trimestre de execução, para os contratos contínuos, sem prejuízo da aferição parcial para a respectiva aplicação da penalidade cabível, sempre que haja somatório de 05 (cinco) pontos ou mais.
2. Para efeito de aplicação de sanção mais gravosa, serão computados os pontos já utilizados em sanções anteriormente registradas, ressalvadas situações de eventual bis in idem.
3. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pelo gestor do contrato, no processo administrativo, poderá ser efetuada pela Administração, ad cautelam, a retenção do valor da multa presumida, conforme determinações previstas no instrumento convocatório e/ou no contrato, e será instaurado, de imediato, o procedimento administrativo para aplicação de penalidade, que deverá ter tramitação prioritária.
4. Quando houver provimento da defesa prévia, do recurso ou reconsideração da decisão que aplicou a penalidade de multa, os valores retidos cautelarmente serão devolvidos ao interessado.
  JFRJPGD202200034A
5. Nos casos em que ficar configurada falta grave do particular, poderão, ainda, ser aplicadas ao particular as seguintes sanções:
  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002:
    1. sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Justiça, por prazo de até 02 (dois) anos (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93,);
ou impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caso a contratação decorra de licitação na modalidade de Pregão (art. 7º da Lei nº 10.520/2002); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93).

  1. Licitações e Contratações com fundamento na Lei nº 14.133/2021
    1. sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, por prazo de até 03 (três) anos (art. 156, III, §4º, da Lei nº 14.133/2021); ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos (art. 156, IV, §5º, da Lei nº 14.133/2021).
Na dosimetria das sanções deverão ser consideradas as seguintes circunstâncias:
1. - a natureza e a gravidade da infração;
2. - os danos que o cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários;
3. - a vantagem auferida em virtude da infração;
4. - as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
5. - os antecedentes do Particular, no âmbito da Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio de Janeiro.
1. Comprovada força maior ou caso fortuito, ficará o Particular isento de sanção.
2. A Administração, motivadamente, considerando as razões e documentos apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o interesse público decorrente, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, poderá deixar de aplicar sanções se admitidas as justificativas, ou ainda, quando se tratar de valor irrisório, cujo efeito no caso concreto afigure-se inócuo e incompatível com o custo administrativo do seu processamento.
  1. Para fins dessa Portaria será considerado como irrisório o montante de até R$ 1.000,00 (mil) reais.
  2. No enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da respectiva penalidade.
    JFRJPGD202200034A
3. O valor da multa aplicada poderá ser:
1. - pago por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;
2. - retido dos pagamentos devidos pela Administração;
3. - descontado do valor da garantia prestada; ou
- cobrado judicialmente.
  1. No caso de pagamento de multa, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da Carta de Intimação.
  2. O não pagamento no prazo acima permitirá a glosa nos pagamentos devidos.
  3. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, o Particular responderá pela diferença faltante.
  4. Os valores inadimplidos serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União, observado o limite estabelecido por normativo do Ministério da Fazenda.
  5. A atualização dos valores correspondentes às multas aplicadas dar-se-á através do IPCAE/IBGE, ou de outro índice que o substituir.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O processo sancionador, no qual serão assegurados ao Particular o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, será iniciado:
1. por provocação do Pregoeiro, caso a conduta reprovável tenha ocorrido durante o certame;
2. pelo gestor do contrato ou fiscal designados, durante a execução contratual;
1. O processo deverá ser instruído com o Formulário de Infrações, constante do Anexo A desta Portaria e disponível na intranet, preenchido de forma clara e objetiva, do qual constará a conduta, sua pontuação, classificada sua gravidade, o número de dias de atraso, se for o caso, o valor da parcela inadimplida e demais informações consideradas pertinentes.
  1. Em se tratando de contrato de prestação de serviço continuado com mão-de-obra alocada, deverá ser aberto subprocesso específico para apuração de aplicação de sanção.
  2. Os autos principais ou subprocesso, na hipótese do parágrafo anterior, serão remetidos à Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade.
2. As infrações classificadas como gravíssimas independem de periodicidade de apuração e devem ser imediatamente comunicadas.
3. A critério do responsável pelo acompanhamento do contrato, as infrações classificadas como leves, médias e graves também poderão ter comunicação imediata, havendo indícios de que a demora na repressão da conduta possa acarretar prejuízos à continuidade do contrato, ao interesse público ou ao cidadão.
  JFRJPGD202200034A
4. O Anexo A (Formulário de Infrações) poderá ser alterado pela Secretaria Geral por ato próprio para adequação dos procedimentos administrativos.
5. As notificações decorrentes da disciplina da presente Portaria, relativas às fases de defesa prévia e recurso, ocorrerão por meio de Carta de Intimação e conterão:

1. - identificação do Particular e da autoridade que instaurou o procedimento;
2. - finalidade da notificação, se for o caso, informando o prazo legal, a contar a partir do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, para apresentação de defesa prévia ou recurso administrativo;
3. - breve descrição do fato passível de aplicação de sanção;
4. - outras informações julgadas necessárias pela Administração.
  1. A Carta de Intimação será encaminhada ao Particular por meio eletrônico, através de e-mail fornecido pelo próprio e que deverá ser mantido atualizado durante todo o prazo de vigência contratual, hipótese em que o comprovante de envio e/ou recebimento deverá ser juntado aos autos.
  2. Entende-se como comprovante de recebimento:
1. - a comunicação eletrônica do Particular acusando o recebimento;
2. - o protocolo automático de entrega e/ou leitura de mensagem eletrônica;
3. - certidão lavrada por servidor da Justiça registrando a confirmação do recebimento da notificação pelo Particular ou seu Preposto designado para acompanhamento do contrato, na qual conste o nome e respectiva função do funcionário, a data e o horário do contato realizado.
  1. Não sendo possível a utilização do meio eletrônico, a comunicação será realizada pela via postal, através de Carta Registrada com aviso de recebimento, ou através de Oficial de Justiça ou, em último caso, por intermédio de publicação no Diário Oficial da União quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o Particular se encontrar.
  2. Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  3. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso IV do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
  4. Da decisão que aplica a sanção prevista no inciso V do item 2.1 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
23.8 Da decisão que aplica as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, cabe recurso administrativo, no prazo de quinze dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
JFRJPGD202200034A
23.9. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  1. Nas infrações sujeitas à sanção de declaração de inidoneidade, instruído o processo e após propositura da sanção, os autos serão encaminhados à Direção do Foro para fins de decisão quanto ao encaminhamento ou não do feito ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a quem compete aplicar tal sanção.
  2. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 2.2 do Anexo I desta Portaria, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis lotados na Unidade Administrativa responsável pela análise de penalidade, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

    1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, do 1º dia útil subsequente ao recebimento da intimação.
    2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
  2. Com a decisão do recurso exaure-se a esfera administrativa, e apenas será conhecida nova interpelação se forem apresentados elementos novos capazes de reformar a decisão.

DA CONTAGEM DOS PRAZOS
1. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do Órgão.
2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
  1. Os prazos fluirão a partir do primeiro dia útil após o recebimento da intimação.
  2. O prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento ocorrer no sábado, domingo ou feriado, quando não houver expediente no Órgão ou, ainda, quando o expediente for encerrado antes do horário normal de funcionamento.
  3. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
  4. Nos casos de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas e previdenciárias, a contagem do período de atraso será iniciada imediatamente após o exaurimento do prazo legal ou contratual estabelecido para cumprimento, ainda que o vencimento recaia em dias não úteis.
    JFRJPGD202200034A

DISPOSIÇÕES FINAIS

JFRJPGD202200034A
Na hipótese de o Particular praticar quaisquer dos atos lesivos previstos na Lei 12.846
/2013, durante ou após a execução do contrato, aplicar-se-ão as penalidades e o procedimento nela previstos.
Aplicam-se ao processo sancionador previsto nesta Portaria, as disposições contidas nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.784, de 20 de janeiro de 1999, e nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, subsidiariamente, as normas de direito processual civil e penal.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

#### OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro