PROCESSO 0004165-77.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº JFRJ-CON-2024/00065, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO FORUM DA AV. RIO BRANCO – FASE 5, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA MTA ENGENHARIA LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ sob o nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, na forma da legislação, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa MTA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Avenida Icaraí nº 1.110, sala 401, bairro Cristal, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 04.940.766/0001-07, representada neste ato pelo Sr. Matheus Santarem de Ávila, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 90042/2024, fundamentado no Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei nº 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes às normas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Retificação da data do Orçamento Estimado constante da alínea b, do item 16.1, do Termo de Contrato para SINAPI/ABRIL 2024 (DESONERADO);

  1. - Reajuste do Contrato a partir da 8ª (oitava) medição;

  1. - Reequilíbrio econômico-financeiro da taxa de administração contratual a partir da 11ª (décima primeira) medição;

 1.4 - Inclusão e supressão de serviços a partir da assinatura deste Termo Aditivo, conforme planilha orçamentária e fichas de serviços, devidamente assinadas pelo responsável técnico que integram o presente aditamento;

1.5 - Prorrogação do prazo da execução dos serviços e da vigência do Contrato por 01 (um) mês;

1.6 ­- Alteração do Cronograma Físico–Financeiro, com vistas à adequação do valor e do prazo de execução do serviço, conforme o ANEXO 1 deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

2.1 - O prazo para a execução dos serviços passa a ser de 17 (dezessete) meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada, a critério e análise da Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

3.1 - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 217.463,18 (duzentos e dezessete mil quatrocentos sessenta e três reais e dezoito centavos);

3.2 - Em consequência deste Aditamento, fica alterado o valor global da contratação para R$ 4.614.926,68 (quatro milhões seiscentos e quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 - Em decorrência deste aditamento, o pagamento será efetuado em 17 (dezessete) parcelas, oriundas das 17 (dezessete) medições mensais especificadas no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo 1 do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 - Em razão deste aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 20 (vinte) meses, a partir do 1º dia útil seguinte à data da assinatura digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada no artigo 111 c/c artigo 6, XVII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

6.1 - A Contratada prestará complementação da garantia contratual nos termos do art. 98, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 10.873,16 (dez mil oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste aditamento, em até 15 (quinze) dias da assinatura do Termo Aditivo, nos termos do item 9.2 do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1 - As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta dos recursos consignados à Contratante no Orçamento Geral da União, para o corrente exercício, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Nota de Empenho
203964	449051	2025 NE 310

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

8.1 - O presente Termo será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, de acordo com o inciso V, do §2º, do artigo 174 da Lei nº 14.133/2021, no sítio eletrônico oficial da Contratante, em conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei nº 14.133/2021 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, conforme determinado pela Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO:

9.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato e seus Aditamentos.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 04.

        Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2026.
__________________________________________
Renato César Pessanha de Souza
Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

__________________________________________
Matheus Santarem de Avila
MTA ENGENHARIA LTDA.

ANEXO 1 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TERMO ADITIVO Nº 04